| UBND TỈNH LÀO CAI VĂN PHÒNG; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. |  |
| --- | --- |

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Đồng chí Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

I. VỀ NỘI DUNG TRÌNH DUYỆT CỦA ĐƠN VỊ

1. Cơ quan trình duyệt: Sở Công Thương.

2. Vấn đề trình: Về việc ban hành Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc và đề xuất tháo gỡ các dự án công nghiệp trọng điểm phục vụ chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy ngày 19/10/2026 và ngày 21/10/2026.

3. Hồ sơ, văn bản có liên quan:

- Chương trình số 130-CTr/TU ngày 16/10/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án khu, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh;

- Văn bản số .../SCT-CN ngày 17/10/2026 của Sở Công Thương về việc dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy;

- Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ buổi làm việc ngày 19/10/2026 tại phường Cam Đường (08 dự án: Khu công nghiệp Phú Xuân, Phú Xuân 1, Võ Lao, Cam Đường, Bản Qua; Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, Khánh Yên Thượng; mỏ sắt Quý Xa);

- Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ buổi làm việc ngày 21/10/2026 tại trụ sở Tỉnh ủy (07 dự án: Khu công nghiệp Trấn Yên; các Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3, Mông Sơn, Minh Quân; Nhà máy chế biến graphit Yên Thái);

- Báo cáo ngày 16/10/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Báo cáo ngày 16/10/2026 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về tình hình triển khai các khu công nghiệp; Thông báo số 173/TB-VPUBND ngày 01/10/2026 và Thông báo số 181/TB-VPUBND ngày 08/10/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Nội dung trình: Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 02 báo cáo tổng hợp gửi Thường trực Tỉnh ủy theo yêu cầu tại mục III.2 Chương trình số 130-CTr/TU. Mỗi báo cáo gồm: mục I trình bày từng dự án theo 04 nội dung (giới thiệu dự án; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và tiến độ hoàn thành; hướng giải quyết; kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo); mục II đánh giá chung; kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo được nêu ngay tại từng dự án, không lập mục đề xuất, kiến nghị riêng. Các kiến nghị chính: Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương mở rộng Cụm công nghiệp Khánh Yên Thượng lên 17,17 ha theo Quy hoạch tỉnh; Đảng ủy các xã, phường lãnh đạo giải phóng mặt bằng theo mốc tại Thông báo số 173/TB-VPUBND và Thông báo số 181/TB-VPUBND; ưu tiên vốn các khu tái định cư và hạ tầng ngoài hàng rào; Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết dứt điểm 72,23 ha đất có nguồn gốc của Công ty cổ phần Chè Văn Hưng trong Quý IV/2026; yêu cầu chủ đầu tư ký cam kết tiến độ, xử lý theo quy định đối với dự án chậm kéo dài (Cụm công nghiệp Minh Quân, dự án graphit Yên Thái).

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC NGÀNH

1. Căn cứ và yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy

Tại mục III.2 Chương trình số 130-CTr/TU, Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 02 báo cáo tổng hợp tình hình triển khai các dự án phục vụ hai buổi làm việc ngày 19/10/2026 và ngày 21/10/2026, trong đó làm rõ khó khăn, vướng mắc (nhất là giải phóng mặt bằng), nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan, giải pháp tháo gỡ và thời hạn hoàn thành cụ thể; gửi Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước 16h00 ngày 17/10/2026. Sở Công Thương được giao chuẩn bị báo cáo tiến độ tại từng điểm kiểm tra thực địa và gửi giấy mời chủ đầu tư.

2. Quá trình tổng hợp của Sở Công Thương

Thực hiện Văn bản ngày 15/10/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã có báo cáo ngày 16/10/2026. Sở Công Thương tổng hợp từ hai báo cáo này, các báo cáo của Sở về khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án khoáng sản và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 173/TB-VPUBND, Thông báo số 181/TB-VPUBND để dự thảo 02 báo cáo; đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số .../SCT-CN ngày 17/10/2026. Số liệu về lao động, giá trị sản xuất, nộp ngân sách dự kiến của từng dự án và các nội dung chi tiết khác do chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo trực tiếp tại buổi làm việc theo thành phần của Chương trình.

3. Kết quả rà soát của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát hồ sơ do Sở Công Thương trình, đối chiếu với yêu cầu tại Chương trình số 130-CTr/TU; nhận thấy 02 dự thảo báo cáo đúng danh mục 15 dự án, đủ các nội dung Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, số liệu có dẫn nguồn từ báo cáo của các cơ quan quản lý, các mốc tiến độ thống nhất với kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thể thức phù hợp văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Căn cứ pháp lý để thẩm định

- Chương trình số 130-CTr/TU ngày 16/10/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai;

- Quy chế số 02-QC/TU ngày 24/10/2025 của Tỉnh ủy Lào Cai về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030;

- Quy chế số 05-QC/ĐU ngày 12/01/2026 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030;

- Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 04/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2. Về thẩm quyền

Việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp trọng điểm thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Chương trình số 130-CTr/TU; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực ký thay Chủ tịch theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển các Khu công nghiệp Phú Xuân, Phú Xuân 1, Cam Đường; việc trình đồng chí xem xét, ký ban hành là phù hợp.

3. Về ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung trình duyệt

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung 02 dự thảo báo cáo do Sở Công Thương trình; đề nghị đồng chí Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký ban hành để gửi Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trong ngày 17/10/2026 theo thời hạn của Chương trình. Đồng thời giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và chủ đầu tư cập nhật các nội dung còn thiếu, chuẩn bị báo cáo tại các điểm kiểm tra thực địa, tổng hợp ý kiến tại hai buổi làm việc để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

Từ các nội dung nêu trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị đồng chí Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Ngày tháng 10 năm 2026 LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG Hoàng Ngọc Bích | Ngày tháng 10 năm 2026 CHUYÊN VIÊN THAM MƯU Thiều Quang Hùng |
| --- | --- |