## Tiến độ CCN Mông Sơn
BẢNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ THÀNH LẬP VÀ TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP MÔNG SƠN (cập nhật đến ngày 06/9/2026)
Địa điểm: Xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai — Quy mô 50 ha — Tổng mức đầu tư theo hồ sơ 496,651 tỷ đồng — Đơn vị đề nghị làm chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng CRC
Đến ngày 06/9/2026: Sở Công Thương đã ban hành Báo cáo thẩm định số 5342/BC-SCT và Tờ trình số 5343/TTr-SCT ngày 28/8/2026 trình UBND tỉnh quyết định thành lập cụm công nghiệp. MỤC TIÊU: UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập cụm công nghiệp ngày 15/9/2026; khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật tháng 6/2027; hoàn thành, đưa vào vận hành tháng 7/2028.
ID | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | SỐ NGÀY | NGÀY BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | GHI CHÚ
0 | A/ TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ THÀNH LẬP VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP MÔNG SƠN |  |  |  |  | Mốc then chốt: Quyết định thành lập cụm công nghiệp ban hành ngày 15/9/2026
1 | 0. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (tính đến 29/7/2026) |  | Đã HT | 2026-02-25 | 2026-07-29 | Theo hồ sơ Sở Công Thương đã phát hành
2 | 0.1. CCN Mông Sơn (50 ha) được bổ sung vào Quy hoạch tỉnh | UBND tỉnh | Đã HT | 2026-02-25 | 2026-02-25 | QĐ 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 (Phụ lục III, mục IV: Mông Sơn, xã Bảo Ái, 50 ha)
3 | 0.2. Đưa vào Danh mục dự án thu hút đầu tư 2026-2030 | UBND tỉnh | Đã HT | 2026-04-23 | 2026-04-23 | QĐ 1382/QĐ-UBND ngày 23/4/2026; tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng
4 | 0.3. UBND xã thông báo công khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư | UBND xã Bảo Ái | Đã HT | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Thông báo 99/TB-UBND ngày 02/6/2026; khoản 1 Điều 10 NĐ 32/2024/NĐ-CP (05 ngày làm việc; nhận hồ sơ 15 ngày)
5 | 0.4. UBND xã lập hồ sơ, trình Sở Công Thương thẩm định | UBND xã Bảo Ái | Đã HT | 2026-06-22 | 2026-06-22 | Tờ trình 478/TTr-UBND ngày 22/6/2026 (Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng CRC đăng ký); khoản 2 Điều 10 NĐ 32/2024
6 | 0.5. Lấy ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập (lần 1) | Sở Công Thương | Đã HT | 2026-06-26 | 2026-07-15 | CV 3773/SCT-CN ngày 26/6/2026; đã đủ ý kiến 06 cơ quan (Sở Tài chính bổ sung tại 5395/STC-TĐ ngày 15/7/2026)
7 | 0.6. Yêu cầu bổ sung năng lực tài chính; giải trình, hoàn thiện hồ sơ | Sở Công Thương | Đã HT | 2026-07-06 | 2026-07-15 | CV 4006/SCT-CN ngày 06/7/2026 và CV 4248/SCT-CN ngày 15/7/2026. Thời gian bổ sung không tính vào 25 ngày thẩm định (khoản 3 Điều 10 NĐ 32/2024)
8 | 0.7. Đề nghị các cơ quan cử cán bộ tham gia Hội đồng, Tổ giúp việc | Sở Công Thương | Đã HT | 2026-07-15 | 2026-07-17 | CV 4247/SCT-CN ngày 15/7/2026. Đã có văn bản cử cán bộ của Sở Tài chính (5436/STC-TĐ), Sở Nông nghiệp và Môi trường (6752/SNNMT-TCCB), Sở Xây dựng (4536/SXD-PTĐT), Công an tỉnh, UBND xã Bảo Ái (1129/UBND-VP)
9 | 0.8. Lấy ý kiến thẩm định hồ sơ (lần 2) sau khi doanh nghiệp hoàn thiện | Sở Công Thương | Đã HT | 2026-07-22 | 2026-07-22 | CV 4377/SCT-CN ngày 22/7/2026; thời hạn trả lời 10 ngày làm việc, quá hạn coi như đồng ý (Quy chế tại QĐ 16/2026/QĐ-UBND)
10 | 0.9. Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng | Sở Công Thương | Đã HT | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Tờ trình 4534/TTr-SCT ngày 29/7/2026, Giám đốc Sở ký (kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh)
11 | I. HOÀN TẤT THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP |  | Đang TH | 2026-07-30 | 2026-09-18 | Các bước 1 đến 11 đã hoàn thành đến ngày 28/8/2026; đang thực hiện các bước 12 đến 14
12 | 1. UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc | VP UBND tỉnh (P. Kinh tế); UBND tỉnh | Đã HT | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Đã HT: Quyết định 2736/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 của UBND tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc (theo Tờ trình 4534/TTr-SCT ngày 29/7/2026)
13 | 2. Tổng hợp ý kiến thẩm định lần 2; đôn đốc cơ quan chưa trả lời | Sở Công Thương (P. QLCN) | Đã HT | 2026-07-30 | 2026-08-07 | Đã HT: đủ ý kiến thẩm định lần 2 của các cơ quan; xã Bảo Ái giải trình tại Văn bản 1203/UBND-KTHT ngày 30/7/2026
14 | 3. Tổ giúp việc rà soát hồ sơ; dự thảo Quy định tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư (thang 100 điểm) | Tổ giúp việc; Sở Công Thương | Đã HT | 2026-07-30 | 2026-08-10 | Đã HT: Tổ giúp việc rà soát hồ sơ; dự thảo Quy định tiêu chí theo bốn nhóm (hạ tầng 15 - môi trường 15 - năng lực, kinh nghiệm 30 - tài chính 40 điểm)
15 | 4. Lấy ý kiến thành viên Hội đồng và các sở, ngành về bộ tiêu chí | Sở Công Thương | Đã HT | 2026-08-11 | 2026-08-17 | Đã HT: đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Hội đồng và các sở, ngành
16 | 5. Trình UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư | Sở Công Thương trình; UBND tỉnh ban hành | Đã HT | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Đã HT: Sở trình ngày 18/8/2026 (kèm Phụ lục tiếp thu ý kiến); Hội đồng đã ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm
17 | 6. Hoàn thiện Báo cáo thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp | Sở Công Thương (P. QLCN) | Đã HT | 2026-08-18 | 2026-08-28 | Đã HT: Báo cáo thẩm định số 5342/BC-SCT ngày 28/8/2026
18 | 7. Họp Tổ giúp việc: nghiên cứu, nhận xét, thống nhất đánh giá hồ sơ | Tổ giúp việc (Tổ trưởng: Phó Giám đốc Sở Công Thương) | Đã HT | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Đã HT: họp thống nhất nội dung đánh giá, nhận xét hồ sơ (Giấy mời 5207/GM-HĐ ngày 24/8/2026)
19 | 8. Giấy mời, tài liệu, phiếu chấm điểm phục vụ phiên họp Hội đồng | Sở Công Thương | Đã HT | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Đã HT: Giấy mời 5214/GM-HĐ ngày 24/8/2026 kèm tài liệu, phiếu chấm điểm
20 | 9. Họp Hội đồng chấm điểm, lựa chọn chủ đầu tư; lập biên bản, tổng hợp kết quả | Hội đồng (Chủ tịch: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) | Đã HT | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Đã HT: Hội đồng đã họp thảo luận, đánh giá, chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư (Giấy mời 5214/GM-HĐ ngày 24/8/2026)
21 | 10. Báo cáo kết quả chấm điểm, đề nghị lựa chọn chủ đầu tư | Hội đồng; Sở Công Thương | Đã HT | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Đã HT: kết quả chấm điểm tổng hợp trong Báo cáo thẩm định 5342/BC-SCT ngày 28/8/2026
22 | 11. Trình UBND tỉnh: Tờ trình + Báo cáo thẩm định + dự thảo Quyết định thành lập cụm công nghiệp | Sở Công Thương | Đã HT | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Đã HT: Tờ trình 5343/TTr-SCT ngày 28/8/2026, Giám đốc Sở ký, kèm Báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định thành lập
23 | 12. VP UBND tỉnh rà soát, trình lãnh đạo UBND tỉnh | VP UBND tỉnh | 7 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | Thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (khoản 4 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP)
24 | 13. UBND TỈNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP MÔNG SƠN | UBND tỉnh | Mốc | 2026-09-15 | 2026-09-15 | MỐC MỤC TIÊU: ban hành trước ngày Nghị định số 303/2026/NĐ-CP có hiệu lực (15/9/2026), hồ sơ được giải quyết theo Nghị định số 32/2024/NĐ-CP
25 | 14. Gửi Bộ Công Thương (Cục ĐCK) 01 bản; cập nhật CSDL cụm công nghiệp | Sở Công Thương | 3 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | Chế độ báo cáo, CSDL theo TT 14/2024/TT-BCT
26 | II. TRIỂN KHAI NGAY SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP |  | 10 | 2026-09-16 | 2026-09-29
27 | 1. Hướng dẫn chủ đầu tư trình tự các bước sau thành lập (quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng) | Sở Công Thương (P. QLCN) | 3 | 2026-09-16 | 2026-09-18
28 | 2. Kiện toàn bộ máy quản lý dự án; phối hợp UBND xã Bảo Ái triển khai các thủ tục tiếp theo | Chủ đầu tư | 10 | 2026-09-16 | 2026-09-29
29 | III. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 1/500 |  | 60 | 2026-09-16 | 2026-12-08 | Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt QHCT 1/500 cụm công nghiệp thuộc UBND cấp xã (Quy chế CCN tỉnh, QĐ 16/2026/QĐ-UBND)
30 | 1. Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 | Chủ đầu tư | 30 | 2026-09-16 | 2026-10-27 | Nội dung phù hợp Báo cáo đầu tư đã thẩm định; xác định rõ cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường
31 | 2. Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và cơ quan, tổ chức liên quan | Chủ đầu tư; UBND xã Bảo Ái | 10 | 2026-10-28 | 2026-11-10
32 | 3. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 | UBND xã Bảo Ái (Phòng Kinh tế tham mưu) | 10 | 2026-11-11 | 2026-11-24
33 | 4. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 | UBND xã Bảo Ái | 5 | 2026-11-25 | 2026-12-01
34 | 5. Công bố quy hoạch, cắm mốc giới ngoài thực địa | Chủ đầu tư; UBND xã Bảo Ái | 5 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | Là điều kiện gắn với miễn giấy phép xây dựng (Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15)
35 | IV. ĐẤT ĐAI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, RỪNG |  | 90 | 2026-09-16 | 2027-01-19
36 | 1. Đo đạc quy chủ; lập và nghiệm thu mảnh trích đo địa chính | Đơn vị tư vấn; UBND xã Bảo Ái | 20 | 2026-09-16 | 2026-10-13
37 | 2. Điều tra, đánh giá hiện trạng, trữ lượng rừng (nếu có) | Chủ đầu tư | 15 | 2026-09-16 | 2026-10-06
38 | 3. Trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng | UBND xã Bảo Ái tổng hợp; Sở NN&MT trình | 30 | 2026-10-14 | 2026-11-24 | Theo kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất; Sở Công Thương phối hợp rà soát danh mục thu hồi đất KCN/CCN
39 | 4. Cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | UBND xã Bảo Ái; Sở NN&MT | 20 | 2026-11-25 | 2026-12-22
40 | 5. Nộp tiền trồng rừng thay thế; tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có) | Chủ đầu tư | 10 | 2026-12-23 | 2027-01-05
41 | 6. Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) | Sở NN&MT trình; UBND tỉnh | 10 | 2027-01-06 | 2027-01-19
42 | V. THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (02 ĐỢT) |  | 140 | 2026-11-25 | 2027-06-08 | Thẩm quyền thu hồi đất, giá đất cụ thể, phê duyệt phương án bồi thường thuộc UBND cấp xã (NĐ 151/2025/NĐ-CP). Chủ đầu tư tạm ứng kinh phí GPMB, khấu trừ vào tiền thuê đất
43 | 1. Kế hoạch GPMB; thông báo thu hồi đất; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | UBND xã Bảo Ái | 10 | 2026-11-25 | 2026-12-08
44 | 2. Họp dân, tuyên truyền; kiểm kê, quy chủ | Hội đồng BT-GPMB; UBND xã Bảo Ái | 20 | 2026-12-09 | 2027-01-05
45 | 3. Xác định giá đất cụ thể (tư vấn; hội đồng thẩm định; Chủ tịch UBND xã quyết định) | UBND xã Bảo Ái | 30 | 2026-12-09 | 2027-01-19
46 | 4. Lập, công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | Hội đồng BT-GPMB; UBND xã Bảo Ái | 20 | 2027-01-06 | 2027-02-02 | Niêm yết công khai 20 ngày theo quy định
47 | 5. Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường; quyết định thu hồi đất | UBND xã Bảo Ái | 10 | 2027-02-03 | 2027-02-16
48 | 6. Chi trả tiền bồi thường; nhận bàn giao mặt bằng đợt 1 (khoảng 25 ha) | Hội đồng BT-GPMB; Chủ đầu tư | 20 | 2027-02-17 | 2027-03-16 | Mặt bằng đợt 1 là điều kiện tiên quyết để khởi công
49 | 7. Thu hồi đất, bồi thường, GPMB đợt 2 (phần diện tích còn lại) | UBND xã Bảo Ái; Hội đồng BT-GPMB | 60 | 2027-03-17 | 2027-06-08 | Trình tự như đợt 1
50 | VI. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ |  | 105 | 2027-03-17 | 2027-08-10
51 | 1. Nộp hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất (đợt 1) | Chủ đầu tư | 5 | 2027-03-17 | 2027-03-23
52 | 2. Thẩm định hồ sơ; xác định giá đất tính tiền thuê đất | Sở NN&MT | 30 | 2027-03-24 | 2027-05-04
53 | 3. Quyết định giao đất, cho thuê đất | UBND tỉnh | 10 | 2027-05-05 | 2027-05-18
54 | 4. Ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Sở NN&MT; UBND xã Bảo Ái | 10 | 2027-05-19 | 2027-06-01
55 | 5. Giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ đợt 2 | Sở NN&MT; UBND tỉnh; UBND xã Bảo Ái | 45 | 2027-06-09 | 2027-08-10
56 | VII. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG |  | 65 | 2026-12-02 | 2027-03-02 | Giấy phép môi trường phải được cấp trước khi Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (điểm b khoản 2 Điều 42 và Điều 36 Luật BVMT)
57 | 1. Lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường (kèm phương án thu gom, xử lý nước thải tập trung) | Chủ đầu tư (đơn vị tư vấn) | 30 | 2026-12-02 | 2027-01-12 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung là nghĩa vụ bắt buộc của chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp
58 | 2. Nộp hồ sơ; thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế | Sở NN&MT (cơ quan thường trực thẩm định) | 30 | 2027-01-13 | 2027-02-23 | Không quá 30 ngày làm việc
59 | 3. Cấp Giấy phép môi trường | Chủ tịch UBND tỉnh | 5 | 2027-02-24 | 2027-03-02
60 | VIII. LẬP, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI (TÍCH HỢP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ PCCC) |  | 74 | 2026-12-02 | 2027-03-15 | Nội dung PCCC tích hợp trong BCNCKT, thẩm định cùng lúc (khoản 2 Điều 6 NĐ 105/2025/NĐ-CP)
61 | 1. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở | Chủ đầu tư | 30 | 2026-12-02 | 2027-01-12
62 | 2. Thẩm tra BCNCKT; thực hiện thỏa thuận chuyên ngành (điện, cấp nước, đấu nối giao thông) | Chủ đầu tư | 10 | 2027-01-13 | 2027-01-26
63 | 3. Nộp hồ sơ thẩm định (kèm nội dung thiết kế PCCC) | Chủ đầu tư | 1 | 2027-01-27 | 2027-01-27
64 | 4. Thẩm định BCNCKT; lấy ý kiến Sở Công Thương về hạng mục điện | Sở Xây dựng | 20 | 2027-01-28 | 2027-02-24 | Điều 36, 37, 38 NĐ 217/2026/NĐ-CP
65 | 5. Ý kiến thẩm định hạng mục điện trung thế, chiếu sáng | Sở Công Thương | 10 | 2027-01-28 | 2027-02-10 | Phòng Quản lý Công nghiệp chủ trì tham mưu
66 | 6. Giải trình, hoàn thiện hồ sơ | Chủ đầu tư | 5 | 2027-02-25 | 2027-03-03
67 | 7. Thông báo kết quả thẩm định BCNCKT | Sở Xây dựng | 5 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | Ban hành sau khi dự án được cấp Giấy phép môi trường
68 | 8. Chủ đầu tư phê duyệt dự án đầu tư | Chủ đầu tư | 3 | 2027-03-11 | 2027-03-15
69 | IX. THIẾT KẾ TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ; THẨM ĐỊNH PCCC SAU TKCS |  | 55 | 2027-03-16 | 2027-05-31
70 | 1. Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Chủ đầu tư | 30 | 2027-03-16 | 2027-04-26 | Điều 41, 42, 43 NĐ 217/2026/NĐ-CP
71 | 2. Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Đơn vị thẩm tra | 10 | 2027-04-27 | 2027-05-10
72 | 3. Thẩm định thiết kế về PCCC giai đoạn triển khai sau thiết kế cơ sở | Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh | 10 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | Khoản 2 Điều 9 NĐ 105/2025/NĐ-CP
73 | 4. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công | Chủ đầu tư | 5 | 2027-05-25 | 2027-05-31
74 | X. ĐĂNG KÝ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NHÓM IV LÀM VLXD SAN LẤP (CÂN BẰNG ĐÀO ĐẮP) |  | 25 | 2027-04-27 | 2027-05-31 | Khoáng sản nhóm IV theo Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15
75 | 1. Lập, nộp hồ sơ đăng ký khai thác đất san lấp trong phạm vi dự án | Chủ đầu tư | 10 | 2027-04-27 | 2027-05-10
76 | 2. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ | Sở NN&MT | 10 | 2027-05-11 | 2027-05-24
77 | 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính về khai thác tài nguyên | Chủ đầu tư | 5 | 2027-05-25 | 2027-05-31
78 | XI. ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG |  | 11 | 2027-06-01 | 2027-06-15
79 | 1. Rà soát điều kiện khởi công (mặt bằng đợt 1, thiết kế, môi trường, PCCC) | Chủ đầu tư | 5 | 2027-06-01 | 2027-06-07 | Khoản 1 Điều 48 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; miễn giấy phép xây dựng theo Điều 43; trường hợp không được miễn thì theo Điều 50 NĐ 217/2026/NĐ-CP
80 | 2. Thông báo khởi công xây dựng | Chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND xã Bảo Ái | 5 | 2027-06-08 | 2027-06-14 | Mẫu tại Phụ lục V NĐ 207/2026/NĐ-CP
81 | 3. KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT | Chủ đầu tư | Mốc | 2027-06-15 | 2027-06-15 | Thi công trên phần mặt bằng đợt 1, cuốn theo tiến độ bàn giao mặt bằng đợt 2
82 | XII. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN |  | 269 | 2027-06-16 | 2028-06-26 | Tiến độ chính thức thực hiện theo Quyết định thành lập cụm công nghiệp
83 | 1. HM_San nền mặt bằng (thi công theo đợt giải phóng mặt bằng) | Chủ đầu tư | 180 | 2027-06-16 | 2028-02-22
84 | 2. HM_Giao thông nội bộ | Chủ đầu tư | 150 | 2027-09-07 | 2028-04-03
85 | 3. HM_Đường dây, đường ống (thoát nước mưa, nước thải, cấp điện, viễn thông, cấp nước sạch, PCCC) | Chủ đầu tư | 150 | 2027-10-19 | 2028-05-15
86 | 4. HM_Nhà máy xử lý nước thải tập trung | Chủ đầu tư | 120 | 2027-11-30 | 2028-05-15 | Bắt buộc đối với cụm công nghiệp mới thành lập
87 | 5. HM_Khu nhà điều hành | Chủ đầu tư | 90 | 2028-01-11 | 2028-05-15
88 | 6. HM_Cảnh quan, cây xanh | Chủ đầu tư | 60 | 2028-04-04 | 2028-06-26
89 | XIII. HOÀN THÀNH, NGHIỆM THU, ĐƯA VÀO VẬN HÀNH |  | 51 | 2028-05-16 | 2028-07-25
90 | 1. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải tập trung theo Giấy phép môi trường đã cấp | Chủ đầu tư | 30 | 2028-05-16 | 2028-06-26 | Điều 46 Luật BVMT; thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm trước khi thực hiện
91 | 2. Kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC | Công an tỉnh | 10 | 2028-06-27 | 2028-07-10
92 | 3. Nghiệm thu hoàn thành; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình | Chủ đầu tư; Sở Xây dựng | 10 | 2028-07-11 | 2028-07-24 | NĐ 207/2026/NĐ-CP
93 | 4. Đưa hạ tầng kỹ thuật vào vận hành, kinh doanh; thu hút nhà đầu tư thứ cấp | Chủ đầu tư | Mốc | 2028-07-25 | 2028-07-25
94 | XIV. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN, SONG SONG |  | Định kỳ | 2026-09-16 | 2028-07-25
95 | 1. Báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp; cập nhật CSDL cụm công nghiệp | Chủ đầu tư; UBND xã Bảo Ái; Sở Công Thương | Định kỳ | 2026-09-16 | 2028-07-25 | TT 14/2024/TT-BCT
96 | 2. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ (hằng quý, cả năm) | Chủ đầu tư | Định kỳ | 2026-09-16 | 2028-07-25
97 | 3. Tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo Nghị quyết 34-NQ/TU hằng tháng | Sở Công Thương (P. QLCN) | Định kỳ | 2026-09-16 | 2028-07-25
98 | 4. Đôn đốc đầu tư hạ tầng kết nối đến chân hàng rào cụm công nghiệp | Sở Công Thương; UBND xã Bảo Ái; Sở Tài chính | Định kỳ | 2026-09-16 | 2028-07-25 | Hạ tầng đến chân hàng rào cụm công nghiệp do ngân sách bố trí (Quy chế CCN tỉnh, QĐ 16/2026/QĐ-UBND)
Ghi chú:
1. Cột SỐ NGÀY là số ngày làm việc bố trí cho công việc; ngày bắt đầu và ngày kết thúc đã trừ ngày nghỉ cuối tuần, chưa trừ ngày nghỉ lễ, tết theo thông báo hằng năm.
2. Căn cứ trình tự thành lập: Điều 8, 9, 10 và 13 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; Nghị định số 139/2025/NĐ-CP; Thông tư số 14/2024/TT-BCT; Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND ngày 25/02/2026).
3. Theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp: thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; thu hồi đất, xác định giá đất cụ thể, phê duyệt phương án bồi thường và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc UBND xã Bảo Ái (Nghị định số 151/2025/NĐ-CP).
4. Các mốc thời gian từ mục II trở đi là dự kiến để điều hành, đôn đốc; tiến độ chính thức thực hiện theo Quyết định thành lập cụm công nghiệp. Bảng cập nhật đến ngày 06/9/2026. Đầu mối theo dõi: Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.