## Biểu tiến độ
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI - PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP | [5 empty] | Ngày 06 tháng 9 năm 2026
BIỂU TIẾN ĐỘ DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP THÀNH LẬP, KHỞI CÔNG, HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Số liệu cập nhật đến ngày 06/9/2026; tổng mức đầu tư theo Quyết định thành lập, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc hồ sơ đề nghị thành lập của nhà đầu tư; mốc tiến độ theo Quyết định, hồ sơ dự án và kế hoạch của chủ đầu tư)
TT | Tên dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Chủ đầu tư / nhà đầu tư đề xuất | Hiện trạng đến 06/9/2026 | Dự kiến thành lập / chấp thuận chủ trương đầu tư | Dự kiến khởi công | Dự kiến hoàn thành hạ tầng | Ghi chú
A. CỤM CÔNG NGHIỆP
I. CCN đã trình UBND tỉnh quyết định thành lập và đang thẩm định hồ sơ thành lập (07 cụm)
1 | CCN Mông Sơn | Xã Bảo Ái | 50 | 496.651 | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng CRC | Hồ sơ đã được UBND xã Bảo Ái và nhà đầu tư giải trình, hoàn thiện theo ý kiến các sở, ngành. UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 07/8/2026) và ban hành tiêu chí chấm điểm; Hội đồng đã họp đánh giá, chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư. Sở Công Thương đã ban hành Báo cáo thẩm định số 5342/BC-SCT ngày 28/8/2026 và Tờ trình số 5343/TTr-SCT ngày 28/8/2026 trình UBND tỉnh quyết định thành lập CCN; đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định. | Tháng 9/2026 | Quý II/2027 | Quý III/2028 | Sau khi có Quyết định thành lập: lập quy hoạch chi tiết 1/500 (quý IV/2026), thủ tục đất đai, giấy phép môi trường, GPMB đợt 1 (quý I/2027). UBND xã Bảo Ái đã đề nghị lập chủ trương đầu tư dự án Đường vào và khu tái định cư CCN Mông Sơn (Văn bản số 1376/CV-UBND ngày 26/8/2026).
2 | CCN Yên Hợp 2 | Xã Xuân Ái | 75 | 625.2 | Công ty cổ phần PH GREEN | Hội đồng đã họp chấm điểm ngày 10/8/2026 (nhà đầu tư đạt 64,78/100 điểm). Sở đã ban hành Báo cáo thẩm định số 4979/BC-SCT ngày 17/8/2026 và trình UBND tỉnh quyết định thành lập tại Tờ trình số 5013/TTr-SCT ngày 18/8/2026; đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định. | Tháng 9/2026 | Quý IV/2027 | Quý III/2028 (23 tháng kể từ Quyết định thành lập) | Vốn chủ sở hữu 15%, vốn vay 85% (Ngân hàng TMCP Quân đội cam kết tín dụng).
3 | CCN Tân Nguyên | Xã Bảo Ái | 55 | 450 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại 186 Yên Bái | UBND xã Bảo Ái trình đề nghị thành lập (Tờ trình số 410/TTr-UBND ngày 01/6/2026); xã và nhà đầu tư đã giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến các sở, ngành. UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng (Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 23/7/2026) và ban hành tiêu chí chấm điểm; Tổ giúp việc đã họp rà soát hồ sơ; đang chờ UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư, sau đó Sở ban hành Báo cáo thẩm định và trình UBND tỉnh thành lập. | Tháng 9/2026 | Quý IV/2027 (dự kiến) | Năm 2028 (dự kiến, 24 tháng kể từ Quyết định thành lập) | Mốc khởi công, hoàn thành ước theo tiến độ chung của các CCN cùng nhóm; sẽ chuẩn xác theo Quyết định thành lập.
4 | CCN Phú Thịnh 6 | Phường Văn Phú | 75 | 600 | Công ty cổ phần phát triển STN Việt Nam | UBND phường Văn Phú trình đề nghị thành lập ngày 21/8/2026. Sở đã lấy ý kiến các sở, ngành; đề nghị phường giải trình, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 5398/SCT-CN ngày 04/9/2026); đã trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (Tờ trình số 5421/TTr-SCT ngày 04/9/2026). | Tháng 10/2026 | Quý IV/2027 | Quý III/2028 | Định hướng CCN sinh thái; vốn chủ sở hữu 90 tỷ đồng (15%), vốn vay 510 tỷ đồng (VietinBank Lạng Sơn cam kết tín dụng).
5 | CCN Xuân Ái | Xã Xuân Ái | 75 | 815.596 | Công ty cổ phần LAMSEN Industrial Lào Cai | UBND xã Xuân Ái trình đề nghị thành lập tại Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 26/8/2026. Sở đã lấy ý kiến các sở, ngành; đề nghị xã giải trình, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 5399/SCT-CN ngày 04/9/2026); đã trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (Tờ trình số 5420/TTr-SCT ngày 04/9/2026). | Tháng 10/2026 | Quý I/2028 | Quý IV/2029 | Vốn điều lệ đã góp 150 tỷ đồng (18,39% tổng vốn). Nhà đầu tư đề nghị tỉnh đầu tư tuyến đường kết nối từ ĐT.166 vào CCN (khoảng 0,25 km).
6 | CCN Tân Hợp | Xã Tân Hợp | 75 | 794.267 | Công ty cổ phần PH GROUP | UBND xã Tân Hợp đã báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư (Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 03/9/2026) và trình đề nghị thành lập (Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 04/9/2026). Sở đang tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các sở, ngành. | Tháng 11/2026 | Quý IV/2027 | Quý II/2028 | Vốn chủ sở hữu 15%, vốn vay 85%; tỉnh đang thẩm định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường vào khu quy hoạch CCN Tân Hợp.
7 | CCN Châu Quế | Xã Châu Quế | 31 | 350.618 | Công ty cổ phần Thịnh Vượng Long | UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 25/7/2026). Ngày 27/8/2026, UBND xã Châu Quế có Tờ trình số 187 đề nghị chuyển sang vị trí mới (khu vực phía sau Trạm dừng nghỉ 171, cao tốc Nội Bài - Lào Cai) và điều chỉnh quy mô từ 75 ha xuống khoảng 31 ha do vị trí cũ nằm gần hầm và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Nhà đầu tư đã lập lại Báo cáo đầu tư theo vị trí, quy mô mới; Sở đang hướng dẫn xã và nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ. | Quý IV/2026 | Quý IV/2027 | Quý III/2028 | Vốn điều lệ 100 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 20%, vốn vay 80%.
II. CCN đã thành lập, doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng, đang GPMB và đầu tư hạ tầng (07 cụm)
1 | CCN Thống Nhất 1 | Xã Gia Phú | 74.95 | 860.008 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp Lào Cai | Thành lập tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 20/02/2025; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 06/3/2025. Đã hoàn thành GPMB 74,97 ha; đã khởi công xây dựng hạ tầng ngày 07/5/2026; đã san gạt được 5 ha mặt bằng sạch; đang thi công hạ tầng và xúc tiến nhà đầu tư thứ cấp. | Đã thành lập | Đã khởi công 07/5/2026 | Quý I/2027 (theo Quyết định thành lập) | Vướng tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; tuyến đường kết nối từ nút giao IC18 đến CCN dự kiến hoàn thành tháng 6/2027; tuyến nối Quốc lộ 4E (130 tỷ đồng, Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 15/5/2026) thực hiện 2026 - 2028.
2 | CCN Phú Thịnh 3 | Xã Yên Bình, phường Văn Phú | 75 | 550.363 | Công ty cổ phần Công nghiệp EUP | Thành lập tại Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 27/11/2023; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 (đang điều chỉnh sau hợp nhất tỉnh). GPMB được 43/75 ha; đã san gạt 5 ha; đã khởi công xây dựng hạ tầng ngày 16/7/2026. | Đã thành lập | Đã khởi công 16/7/2026 | Quý IV/2026 (giai đoạn 3, theo hồ sơ điều chỉnh) | Chồng lấn ranh giới với vùng nguyên liệu chè của Công ty cổ phần Chè Văn Hưng; tuyến đường trục chính vào các CCN Phú Thịnh triển khai chậm.
3 | CCN Y Can | Xã Quy Mông | 75 | 500 | Công ty cổ phần Luyện kim hóa chất Tây Bắc | Thành lập tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 06/5/2025; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 19/4/2024. Quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt (Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND xã Quy Mông); đã rà phá bom mìn toàn bộ dự án; đã đền bù khoảng 20/75 ha, đang tiếp tục GPMB; chủ đầu tư đang hoàn thiện điều kiện khởi công. | Đã thành lập | Tháng 9/2026 | Quý IV/2028 (42 tháng kể từ ngày thành lập, theo hồ sơ điều chỉnh dự án) | Đang điều chỉnh địa điểm (xã Quy Mông), bổ sung ngành nghề và tiến độ dự án.
4 | CCN Phú Thịnh 2 | Xã Yên Bình, phường Văn Phú | 75 | 563.853 | Công ty TNHH Lâm nghiệp 888 Yên Bái | Thành lập tại Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 (điều chỉnh địa điểm ngày 22/4/2026); chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 31/12/2023, điều chỉnh tại Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 03/12/2025. Đã khởi công từ các năm trước; GPMB được 62/75 ha; đã san gạt 3 ha mặt bằng sạch; tiếp tục san gạt thêm 15 ha quý III và 10 ha quý IV/2026. | Đã thành lập | Đã khởi công từ các năm trước | Giai đoạn 1: quý IV/2026; giai đoạn 2: quý III/2027 | Chồng lấn ranh giới với Công ty cổ phần Chè Văn Hưng; tuyến đường trục chính vào cụm triển khai chậm.
5 | CCN Minh Quân | Phường Âu Lâu | 75 | 245.201 | Công ty TNHH MTV Hạ tầng công nghiệp Bảo Hưng | Thành lập tại Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 18/10/2019; điều chỉnh địa điểm, chủ đầu tư và tiến độ tại Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 (3 giai đoạn). Đã có quy hoạch chi tiết 1/500, ĐTM, thẩm định thiết kế cơ sở; đã GPMB khoảng 5 ha (giai đoạn 1: thuê đất 5 ha, san tạo mặt bằng, xây nhà điều hành trong quý III/2026). | Đã thành lập | Tháng 10/2026 | Giai đoạn 2: quý I/2027; giai đoạn 3 (đưa cụm vào hoạt động): quý III/2027 | GPMB chậm; tổng mức đầu tư theo Báo cáo đầu tư điều chỉnh của chủ đầu tư (tháng 3/2026).
6 | CCN Phú Thịnh 1 | Xã Yên Bình, phường Văn Phú | 75 | 817.303 | Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Đô và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Bắc Giang | Thành lập tại Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 28/9/2022; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 31/12/2023, điều chỉnh tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 24/8/2025. GPMB được 18/75 ha; Sở NN&MT đang thẩm định cấp Giấy phép môi trường (Quyết định số 678/QĐ-SNNMT ngày 06/8/2026). Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định thành lập về địa điểm, tiến độ (3 giai đoạn) và bổ sung ngành nghề (Báo cáo số 5330/BC-SCT ngày 28/8/2026, Tờ trình số 5424/TTr-SCT ngày 04/9/2026). Đã khởi công từ các năm trước; đang GPMB, san gạt. | Đã thành lập; đang điều chỉnh Quyết định thành lập | Đã khởi công từ các năm trước | Giai đoạn 1: quý IV/2026 (20 ha); giai đoạn 2: quý II/2027; giai đoạn 3 (hoàn thiện toàn bộ): quý III/2027 | Chồng lấn ranh giới với Công ty cổ phần Chè Văn Hưng; tuyến đường trục chính vào cụm triển khai chậm.
7 | CCN Bảo Minh | Phường Âu Lâu | 60 | 500 | Công ty cổ phần Đầu tư Trung Chính Bảo Minh | Thành lập tại Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 05/3/2026; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 25/4/2026. Đang lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; GPMB được khoảng 10/60 ha; phải chuyển mục đích 12,87 ha đất rừng sản xuất. | Đã thành lập năm 2026 | Quý I/2027 | Quý I/2029 (36 tháng kể từ ngày thành lập) | CCN duy nhất được thành lập trong năm 2026 tính đến 06/9/2026; vướng GPMB và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng.
III. CCN đã có nhà đầu tư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, đang hoàn thiện hồ sơ hoặc đã có nhà đầu tư quan tâm
1 | CCN Bản Phiệt 1 | Phường Lào Cai | 66 | 742.556 | Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư công nghiệp Lào Cai (vốn điều lệ 150 tỷ đồng) | Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư tại UBND phường Lào Cai (Đơn đăng ký số 01/CV-LC ngày 25/8/2026 kèm Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp, quy mô 66 ha). UBND phường thực hiện thông báo tiếp nhận hồ sơ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và trình Sở Công Thương thẩm định. | Quý IV/2026 | Quý IV/2027 | Quý I/2029 (20 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất) | Vốn tự có 148,99 tỷ đồng (20%), vốn vay 593,566 tỷ đồng (80%); khu vực đang lập quy hoạch phân khu Bản Phiệt.
2 | CCN An Thịnh | Xã Mậu A | 75 | 599.627 | Công ty TNHH An Thịnh INVEST (vốn điều lệ 110 tỷ đồng) | Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư tại UBND xã Mậu A (Đơn đăng ký tháng 7/2026 kèm Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp, quy mô 75 ha). UBND xã thực hiện thông báo tiếp nhận hồ sơ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và trình Sở Công Thương thẩm định. | Quý IV/2026 | Quý III/2027 | Quý IV/2028 (theo tiến độ trong hồ sơ: GPMB 11/2026 - 6/2027; thi công hạ tầng đến 10/2028) | Vốn tự có 89,944 tỷ đồng (15%), vốn vay 509,683 tỷ đồng (85%); quy mô điều chỉnh từ 30 ha lên 75 ha theo Quyết định số 525/QĐ-UBND.
3 | CCN Cam Đường 1 | Phường Cam Đường | 40 | 480 | Công ty cổ phần 289 Trường Sơn (đề nghị làm chủ đầu tư giai đoạn 1, 11,36 ha) | UBND phường Cam Đường đã thông báo công khai kết quả tiếp nhận hồ sơ (Thông báo số 831/TB-UBND ngày 07/8/2026); hồ sơ đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, nhà đầu tư đang rà soát, hoàn thiện lại. | Quý I/2027 | Năm 2027 | Năm 2029 | Tổng mức đầu tư ước theo suất vốn đầu tư (12 tỷ đồng/ha).
4 | CCN Bảo Hưng 2 | Phường Âu Lâu | 50 | 600 | Công ty cổ phần Công nghiệp EUP | Đã có nhà đầu tư nộp hồ sơ; khu vực dự kiến thành lập bị trùng vào 01 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư; UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì xử lý. | Sau khi xử lý chồng lấn | Năm 2027 | Năm 2029 | Diện tích sau rà soát khoảng 49,46 ha; nhà đầu tư đề xuất tổng mức đầu tư 470 tỷ đồng.
5 | CCN Phú Thịnh 4 | Xã Yên Bình, phường Văn Phú | 75 | 900 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp Hòa Bình | Sở đã làm việc với nhà đầu tư và UBND xã Yên Bình ngày 02/6/2026; nhà đầu tư đang khảo sát, lập hồ sơ đề xuất thành lập; UBND xã Yên Bình chủ trì tiếp nhận hồ sơ (cụm liên xã). | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2030 | Tổng mức đầu tư theo Danh mục thu hút đầu tư.
6 | CCN Gia Hội | Xã Gia Hội | 50 | 600 | Công ty cổ phần Tập đoàn PSD Group | Đã có nhà đầu tư quan tâm gắn với khai thác khoáng sản; đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập. | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2030 | Tổng mức đầu tư theo Danh mục thu hút đầu tư.
7 | CCN Yên Hợp 1 | Xã Xuân Ái | 63 | 756 | Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư S.VN | Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập để nộp về UBND xã Xuân Ái. | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2030 | Dự án độc lập với CCN Yên Hợp (12 ha) đã thành lập.
8 | 08 CCN hình thành trước đây có hạ tầng đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước | Các xã: Đông Cuông (Bắc Văn Yên, Đông An), Trấn Yên (Báo Đáp), Hưng Khánh và các xã khác | Theo hồ sơ từng cụm | Vốn NSNN đã đầu tư; bổ sung theo kế hoạch đầu tư công 2026 - 2030 | UBND cấp xã quản lý | UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thành lập (Văn bản số 8854/UBND-KT ngày 28/8/2026); Sở đã hướng dẫn UBND cấp xã ban hành Thông báo kêu gọi đầu tư hạ tầng trước ngày 10/9/2026 và lập hồ sơ đề nghị thành lập theo Nghị định số 32/2024/NĐ-CP trước ngày 15/9/2026. Các CCN Hưng Khánh, Bắc Văn Yên, Đông An, Báo Đáp đang xin ý kiến các sở, ngành về hồ sơ thành lập. | Quý IV/2026 | Đã có hạ tầng (vốn NSNN) | Hoàn thiện hạ tầng theo kế hoạch đầu tư công 2026 - 2030 | CCN Báo Đáp đề xuất 105 tỷ đồng vốn ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 để hoàn thiện hạ tầng.
IV. 23 CCN còn lại tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư (Hợp Minh, Tân Lĩnh, Thượng Bằng La, Bảo Thắng, Bản Phung, Trà Trẩu, Bát Xát, Mường Khương, Tân An, Hòa Mạc, Cam Đường 2, Phố Ràng 1, Phố Ràng 2, Quang Kim 1, An Bình, Thống Nhất, Ngòi A, Yên Hưng, Bản Phiệt 2, Văn Chấn, Phú Thịnh 5, Châu Quế Thượng, Phong Hải). CCN Bản Phung: nhà đầu tư đã rút, UBND tỉnh đã giải thể Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 27/8/2026). CCN Bát Xát: Sở đã hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập (Văn bản số 5245/SCT-CN ngày 25/8/2026).
B. KHU CÔNG NGHIỆP
I. 05/14 KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư năm 2026 (1.255,29 ha; 13.990,012 tỷ đồng)
1 | KCN Phú Xuân | Xã Gia Phú | 300 | 3277 | Công ty cổ phần Công nghiệp Linh Linh | Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 02/7/2026; điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại Quyết định số 129/QĐ-BQL ngày 06/8/2026. Đã khởi công xây dựng ngày 26/8/2026; nhà đầu tư đang phối hợp UBND xã GPMB. UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Phú Xuân (Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 27/8/2026). | Đã chấp thuận | Đã khởi công 26/8/2026 | Quý IV/2027; vận hành, kinh doanh từ quý I/2028 | Vốn góp 657 tỷ đồng (20%), vốn vay 2.622 tỷ đồng (80%); thời hạn hoạt động 70 năm. Quy hoạch nhà máy xử lý nước thải chung 02 KCN (45.000 m3/ngày đêm) và trạm biến áp 110 kV chung tại Phú Xuân.
2 | KCN Phú Xuân 1 | Xã Gia Phú | 200 | 2185 | Công ty cổ phần Công nghiệp Linh Linh | Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 02/7/2026, điều chỉnh lần 01 tại Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 21/8/2026; điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại Quyết định số 130/QĐ-BQL ngày 06/8/2026. Đã khởi công xây dựng ngày 26/8/2026; nhà đầu tư đang phối hợp UBND xã GPMB. | Đã chấp thuận | Đã khởi công 26/8/2026 | Quý I/2028 (tiến độ 21 tháng); vận hành, kinh doanh từ quý I/2028 | Vốn góp 434 tỷ đồng (20%), vốn vay 1.751 tỷ đồng (80%); thời hạn hoạt động 70 năm. Nhà máy nước sạch 70.000 m3/ngày đêm đặt tại Phú Xuân 1 cấp cho cả 02 KCN.
3 | KCN Cam Đường | Phường Cam Đường | 196.3 | 1996 | Công ty cổ phần đầu tư Lê Premium | Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 (KCN sinh thái); quy hoạch phân khu tại Quyết định số 96/QĐ-BQL ngày 18/6/2026; nhà đầu tư đang phối hợp UBND phường GPMB, hoàn thiện hồ sơ pháp lý. | Đã chấp thuận | Tháng 9/2026 | Giai đoạn 1 (90 ha): quý III/2028; toàn bộ dự án: quý IV/2030 | Tiến độ 51 tháng (quý III/2026 - quý IV/2030), 02 giai đoạn; nhà đầu tư hoàn trả kinh phí Nhà nước đã GPMB, san gạt trong phạm vi dự án.
4 | KCN Bản Qua (giai đoạn I) | Xã Bát Xát | 76.39 | 1360.668 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp Lào Cai (thuộc Công ty cổ phần Shinec) | Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 23/6/2026; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp ngày 30/6/2026 (KCN sinh thái). Nhà đầu tư đã ký hợp đồng khảo sát, tư vấn điều chỉnh quy hoạch 1/500 và thiết kế cơ sở; đang phối hợp UBND xã GPMB. | Đã chấp thuận | Quý I/2027 (sau khi hoàn thành GPMB) | Quý IV/2027 | Vốn góp 205 tỷ đồng (15,07%), vốn vay 1.155,668 tỷ đồng; thời hạn 50 năm; dự kiến lấp đầy 10% năm 2027, 50% năm 2028, 100% năm 2029.
5 | KCN Võ Lao (giai đoạn I) | Xã Võ Lao | 482.6 | 5171.344 | Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Châu Giang (Tập đoàn Saigontel) | Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 16/7/2026; đang GPMB. Ban Chỉ đạo phát triển KCN Võ Lao đã họp ngày 22/8/2026 (Thông báo kết luận số 147/TB-VPUBND ngày 26/8/2026); UBND xã Võ Lao xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch KCN để hoàn thiện Quy hoạch chung xã (Văn bản số 823/UBND-PKT ngày 27/8/2026). | Đã chấp thuận | Quý II/2027 (giai đoạn 1: 200 ha) | Giai đoạn 1: quý III/2029; giai đoạn 2 (282,6 ha): quý IV/2032 | Vốn góp 775,7 tỷ đồng (15%), vốn vay 4.395,64 tỷ đồng (85%); thời hạn 70 năm; định hướng chế biến sâu sản phẩm của KCN Tằng Loỏng.
II. 09 KCN đang lập đồ án Quy hoạch phân khu, dự kiến hoàn thành hết tháng 10/2026 (2.251 ha; 27.012 tỷ đồng); 09 khu đã có nhà đầu tư quan tâm làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật
1 | KCN Thống Nhất | Xã Gia Phú | 150 | 1800 | Đã có nhà đầu tư quan tâm (Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận đề xuất) | Đã có quy hoạch phân khu; đất đã là đất công nghiệp theo quy hoạch phân khu 1/2000, đủ điều kiện thu hút; đang kêu gọi nhà đầu tư đề xuất dự án hạ tầng KCN. | Năm 2027 | Năm 2027 | Năm 2029 | Cạnh nút giao IC18 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, liền kề CCN Thống Nhất 1.
2 | KCN Cốc Mỳ - Trịnh Tường (giai đoạn I) | Xã Trịnh Tường | 500 | 6000 | Đã có nhà đầu tư quan tâm (Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận đề xuất) | Đã có quy hoạch phân khu (danh mục lập quy hoạch tại Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 27/11/2025); đang kêu gọi nhà đầu tư đề xuất dự án hạ tầng KCN. | Năm 2027 | Năm 2027 | Năm 2030 | Tổng quy hoạch 1.000 ha, giai đoạn 2026 - 2030 là 500 ha.
3 | KCN Bát Xát | Xã Bát Xát | 76 | 912 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (vốn ngân sách nhà nước) | Phục vụ di chuyển các cơ sở sản xuất trong KCN Đông Phố Mới (do dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng); đang thi công san gạt mặt bằng Khu Bản Qua (95 ha, tổng mức đầu tư 510,4 tỷ đồng; đã chi trả, bàn giao 180/283 hộ). | Đã có dự án san gạt | Đang thi công san gạt | Năm 2027 | Ban Quản lý dự án mời kiểm tra hiện trường biện pháp phá đá san tạo mặt bằng (Giấy mời số 325/GM-BQL ngày 04/9/2026).
4 | KCN Y Can | Xã Quy Mông, xã Lương Thịnh | 350 | 4200 | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh đề xuất khảo sát (Văn bản số 08/TTR-HOABINHMINH ngày 07/5/2026) | Ban Quản lý các KCN tỉnh đang lập quy hoạch phân khu (đã chọn tư vấn; xin ý kiến cộng đồng tháng 8/2026); dự kiến phê duyệt đồ án tháng 9/2026; sau đó tiếp nhận đề xuất, hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. | Năm 2027 | Năm 2027 | Năm 2029 | Chưa được bố trí vốn trung hạn tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND.
5 | KCN Đông An | Xã Đông Cuông | 350 | 4200 | Đã có nhà đầu tư quan tâm (Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận đề xuất) | Ban Quản lý các KCN tỉnh đang lập quy hoạch phân khu (đã chọn tư vấn); dự kiến phê duyệt đồ án tháng 9/2026. | Năm 2027 | Năm 2027 | Năm 2029 | Cùng địa bàn có CCN Đông An (50 ha) và CCN Bắc Văn Yên (55 ha) do Sở Công Thương tham mưu quản lý.
6 | KCN Thịnh Hưng (giai đoạn I) | Xã Yên Bình, phường Văn Phú | 104 | 1248 | Đã có nhà đầu tư quan tâm (Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận đề xuất) | Đang nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu trong năm 2026; đang kêu gọi nhà đầu tư. | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Thuộc phạm vi Ban Quản lý các KCN tỉnh; chưa có nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất chính thức.
7 | KCN Lục Yên (giai đoạn I) | Xã Lục Yên, xã Tân Lĩnh | 221 | 2652 | Chưa có nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất | Đang nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu trong năm 2026; đang rà soát thủ tục bố trí vốn lập quy hoạch. | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Không có trong Phụ lục 01 Quyết định số 1382/QĐ-UBND; tổng mức đầu tư ước theo suất vốn 12 tỷ đồng/ha.
8 | KCN Việt Hồng 1 | Xã Việt Hồng | 300 | 3600 | Đã có nhà đầu tư quan tâm (Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận đề xuất); Tổng Công ty Viglacera - CTCP được giới thiệu cơ hội đầu tư (buổi làm việc ngày 10/8/2026) | UBND tỉnh đã giao danh mục lập quy hoạch phân khu (Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 14/4/2026) và dự toán kinh phí (Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 27/7/2026); UBND xã Việt Hồng đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung (Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 31/7/2026); lập, thẩm định, phê duyệt đồ án trước ngày 20/10/2026. | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2030 | Chưa được bố trí vốn trung hạn tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND; xúc tiến nhà đầu tư hạ tầng sau khi phê duyệt quy hoạch phân khu.
9 | KCN Việt Hồng 2 | Xã Yên Bình, phường Văn Phú | 200 | 2400 | Đã có nhà đầu tư quan tâm (Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận đề xuất); Tổng Công ty Viglacera - CTCP được giới thiệu cơ hội đầu tư (buổi làm việc ngày 10/8/2026) | Như KCN Việt Hồng 1 (cùng danh mục, dự toán lập quy hoạch phân khu); phê duyệt đồ án trước ngày 20/10/2026. | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2030 | Như KCN Việt Hồng 1.
III. KCN hiện hữu đang đầu tư hạ tầng có mốc khởi công, hoàn thành trong năm 2026
1 | KCN Trấn Yên (giai đoạn I) | Phường Âu Lâu | 254.59 | 2184.33 | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 20/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ; đã khởi công ngày 19/8/2025. Đã hoàn thành GPMB 107,9/254,59 ha (khu phía Tây), giải ngân kinh phí GPMB 220 tỷ đồng; đang thi công san nền 107,9 ha (đạt khoảng 70%), 3,5 km nền đường, khoảng 1.000 m thoát nước (giá trị khoảng 100 tỷ đồng); đã có 04 nhà đầu tư thứ cấp ký thuê khoảng 42 ha. UBND tỉnh giao các ngành tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ (Văn bản số 8747/UBND-KT ngày 26/8/2026); Sở đã triển khai kế hoạch cấp điện (Văn bản số 5397/SCT-NL ngày 04/9/2026); đang thẩm định dự án cấp nước thô cho nhà máy nước sạch 10.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1) và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Veneta Việt Nam. | Đã chấp thuận | Đã khởi công 19/8/2025; trạm xử lý nước thải 2.000 m3/ngày đêm và trạm bơm cấp nước PCCC khởi công quý III/2026 | Hoàn thành mặt bằng và hạ tầng khu phía Tây 107,9 ha trong quý III - IV/2026 (cấp điện 22 kV, nhà điều hành quý IV/2026); toàn bộ dự án quý IV/2028 | Vướng cơ chế cung cấp và giá bán buôn nước sạch cho KCN (Văn bản số 266/2026/ĐT ngày 28/8/2026 của nhà đầu tư); còn 1,1 ha khu phía Tây phải hoàn thành GPMB (hạn 20/8/2026).
2 | Hạ tầng và xử lý nước thải tập trung 03 KCN Phía Nam, Minh Quân, Âu Lâu (vốn ngân sách nhà nước) | Phường Văn Phú, phường Âu Lâu, xã Quy Mông | 627,89 (03 KCN) | 2103.161 | Ban Quản lý các KCN tỉnh | 09 dự án theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 (Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 09/7/2026), tổng mức đầu tư 2.103,161 tỷ đồng: 06 dự án chuyển tiếp 903,161 tỷ đồng; 03 dự án khởi công mới 1.200 tỷ đồng (Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 23/3/2026: hoàn thiện hạ tầng và GPMB KCN Phía Nam 400 tỷ, Minh Quân 500 tỷ, Âu Lâu 300 tỷ). Trạm xử lý nước thải KCN Phía Nam (80 tỷ đồng, 1.200 m3/ngày đêm) khởi công 31/12/2025, khối lượng khoảng 40%; KCN Minh Quân (55 tỷ đồng, 500 m3/ngày đêm) khởi công 02/4/2026, khối lượng khoảng 10%; KCN Âu Lâu (50 tỷ đồng) đang GPMB trạm xử lý. | Đã thành lập, đang hoạt động | 03 dự án hoàn thiện hạ tầng và GPMB: phê duyệt dự án tháng 9/2026, khởi công tháng 12/2026 | Trạm xử lý nước thải KCN Phía Nam: quý IV/2026; KCN Minh Quân: quý II/2027; KCN Âu Lâu: quý III/2027 | Chỉ tiêu 100% KCN có công trình xử lý nước thải tập trung trong năm 2026 theo Nghị quyết số 34-NQ/TU khó hoàn thành; hơn 82,8% vốn trung hạn từ tiền sử dụng đất.
Ghi chú: UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển các KCN do Ban Quản lý các KCN tỉnh quản lý (Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 27/8/2026). Các mốc hoàn thành trong năm 2026: hạ tầng khu phía Tây 107,9 ha KCN Trấn Yên; trạm xử lý nước thải tập trung KCN Phía Nam; giai đoạn 1 các CCN Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3 và giai đoạn 1 CCN Minh Quân; các dự án KCN, CCN mới đều có mốc hoàn thành hạ tầng từ năm 2027 trở đi.