| UBND TỈNH LÀO CAI VĂN PHÒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TB-VP | Lào Cai, ngày tháng 6 năm 2026 |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về tình hình triển khai

các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

_____________

Ngày 19 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có cụm công nghiệp trên địa bàn. Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Sở Công Thương, các sở, ngành, chính quyền cơ sở và các chủ đầu tư hạ tầng trong triển khai các cụm công nghiệp thời gian qua. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 23 cụm công nghiệp được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 903,78 ha, thu hút 234 dự án, cơ sở sản xuất thứ cấp, bước đầu phát huy hiệu quả; đặc biệt đã kêu gọi được doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng, điển hình là việc khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 ngày 07/5/2026 - cụm công nghiệp đầu tiên do doanh nghiệp đầu tư hạ tầng được khởi công trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, tiến độ triển khai các cụm công nghiệp vẫn chưa đạt yêu cầu, đang bị cản trở bởi ba “điểm nghẽn” lớn:

Thứ nhất, tỷ lệ lấp đầy bình quân toàn tỉnh mới đạt 29,0%, còn thấp so với yêu cầu; hạ tầng kỹ thuật tại 16 cụm công nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường quản lý chưa đồng bộ, hầu hết chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; trong nhóm này còn 10 cụm công nghiệp chưa có Quyết định thành lập theo quy định.

Thứ hai, công tác giải phóng mặt bằng tại 07 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng (Minh Quân, Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3, Y Can, Thống Nhất 1, Bảo Minh) còn chậm; đến nay chưa có cụm nào hoàn thiện hạ tầng để cho thuê đất công nghiệp.

Thứ ba, hạ tầng giao thông kết nối ngoài hàng rào chưa theo kịp tiến độ đầu tư bên trong cụm; điển hình là Dự án đường trục chính các Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, 2, 3 và tuyến đường kết nối từ nút giao IC18 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 triển khai chậm.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” nêu trên, tạo bứt phá cho phát triển hạ tầng công nghiệp, góp phần cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh, Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 27/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 26/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Công Thương

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng theo tiến độ được phê duyệt; theo dõi chặt chẽ tiến độ thi công Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 và kiểm soát ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp.

- Tiếp tục mời Ủy ban nhân dân các xã, phường có cụm công nghiệp chưa có Quyết định thành lập đến làm việc; rà soát, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục thành lập đối với 10 cụm công nghiệp đã hình thành, do Nhà nước đầu tư hạ tầng nhưng chưa có Quyết định thành lập theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

- Mời chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Y Can (Công ty cổ phần Luyện kim hóa chất Tây Bắc) và Ủy ban nhân dân xã nơi có cụm công nghiệp đến làm việc để làm rõ tiến độ, cam kết và giải pháp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan công bố công khai Danh mục dự án đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đã có trong quy hoạch nhưng chưa có nhà đầu tư (theo Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030) trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương để mời gọi, thu hút nhà đầu tư có năng lực.

- Định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất tháo gỡ các nội dung vượt thẩm quyền.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên cân đối, bố trí ngân sách hằng năm và trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để các xã, phường đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp hiện hữu, trước hết là hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Vietquartz Yên Bái, xử lý dứt điểm việc chồng lấn ranh giới giữa Dự án Nhà máy chế biến thạch anh Vietquartz Yên Bái với Cụm công nghiệp Bảo Hưng 2 (đang trong quá trình đề nghị thành lập), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ sở xử lý hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp.

3. Sở Xây dựng

Tập trung hướng dẫn cấp xã, phường và các chủ đầu tư về quy hoạch chi tiết, cấp phép xây dựng; phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng trong cụm công nghiệp.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp hoàn thiện thủ tục về đất đai, môi trường; chủ trì rà soát, tham mưu xử lý, thu hồi theo quy định đối với các dự án dừng hoạt động, không triển khai trong các cụm công nghiệp theo đề nghị của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Văn Phú, Ủy ban nhân dân xã Yên Bình hoàn thành phương án xử lý tài sản trên đất có nguồn gốc do Công ty cổ phần chè Văn Hưng quản lý tại các Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3 và đường trục chính cụm công nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ cho công tác giải phóng mặt bằng.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu sử dụng lao động, tiến độ tuyển dụng công nhân phục vụ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Công ty Điện lực Lào Cai

Khảo sát, xây dựng phương án cấp điện; chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị liên quan đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện, bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường có cụm công nghiệp

Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp trên địa bàn; thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý cụm công nghiệp theo phân cấp và quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP; khẩn trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã hoặc Trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã lập hồ sơ thành lập đối với các cụm công nghiệp chưa có Quyết định thành lập, gửi Sở Công Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/7/2026.

8. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đẩy nhanh tiến độ Dự án đường trục chính các Cụm công nghiệp Phú Thịnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối từ nút giao IC18 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1.

9. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kết luận này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Phát triển các cụm công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ngành, các Ban Quản lý dự án và Ủy ban nhân dân các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt; xác định giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và di dời cơ sở sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm; bám sát từng mốc thời gian đã giao; phối hợp chặt chẽ, không đùn đẩy, né tránh; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những nội dung vượt thẩm quyền.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về tình hình triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ; - Công ty Điện lực Lào Cai; - Các Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; - UBND các xã, phường có cụm công nghiệp; - Các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; - Lãnh đạo, Chuyên viên VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH. |  | CHÁNH VĂN PHÒNG Lê Trí Hà |
| --- | --- | --- |