| UBND TỈNH LÀO CAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| SỞ CÔNG THƯƠNG |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-SCT |  | Lào Cai, ngày tháng năm 2026 |

BÁO CÁO

Tình hình phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Thực hiện Giấy mời số 410/GM-UBND ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc họp về tình hình triển khai các khu công nghiệp (viết tắt là KCN) trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 1309/VPUBND-KT ngày 31/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Công Thương báo cáo tình hình phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó báo cáo cụ thể tình hình triển khai 08 KCN do Ban Quản lý các KCN tỉnh quản lý, gồm 04 KCN đã thành lập (Phía Nam, Âu Lâu, Minh Quân, Trấn Yên) và 04 KCN chưa thành lập (Y Can, Đông An, Việt Hồng 1, Việt Hồng 2), như sau:

I. TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Quy hoạch phát triển

Theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: đến năm 2030, toàn tỉnh quy hoạch 20 KCN với tổng diện tích khoảng 5.797 ha (tầm nhìn đến năm 2050 là 22 KCN, khoảng 8.078 ha) và 54 cụm công nghiệp (viết tắt là CCN) với tổng diện tích khoảng 2.928 ha (tầm nhìn đến năm 2050 là 72 CCN, khoảng 3.779 ha). Tại Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 về danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh đã đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư hạ tầng 13 KCN với tổng vốn khoảng 40.044 tỷ đồng và 35 CCN với tổng vốn khoảng 22.854 tỷ đồng.

2. Hiện trạng các khu công nghiệp

Đến ngày 31/7/2026, toàn tỉnh có 12 KCN đã thành lập hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: 07 KCN hiện hữu, trong đó 03 KCN tại khu vực phía Bắc do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý (Tằng Loỏng, Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới) và 04 KCN tại khu vực phía Nam do Ban Quản lý các KCN tỉnh quản lý (Phía Nam, Minh Quân, Âu Lâu, Trấn Yên); 05 KCN mới được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư trong năm 2026 với tổng quy mô 1.255,29 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 13.989 tỷ đồng, gồm: KCN Bản Qua 76,39 ha (Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 23/6/2026), KCN Phú Xuân 300 ha (Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 02/7/2026), KCN Phú Xuân 1 200 ha (Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 02/7/2026), KCN Võ Lao 482,6 ha (Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 16/7/2026) và KCN Cam Đường 196,3 ha (Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 23/7/2026), hoàn thành vượt mục tiêu thành lập mới 02 KCN năm 2026 theo Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 27/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, KCN Đông Phố Mới đang thực hiện di dời phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; các KCN còn lại theo quy hoạch đang lập quy hoạch phân khu, chuẩn bị điều kiện thu hút nhà đầu tư hạ tầng.

3. Hiện trạng các cụm công nghiệp

CCN do Sở Công Thương trực tiếp tham mưu quản lý nhà nước. Trong năm 2026, đã thành lập mới 01 CCN Bảo Minh (60 ha, tháng 3/2026); Các cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đâu tư đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ( viết tắt là GPMB); Riêng CCN Thống Nhất 1 (xã Gia Phú) đã hoàn thành GPMB 74,97 ha và khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngày 07/5/2026; CCN Phú Thịnh 3 khởi công ngày 16/7/2026. Sở Công Thương đang chủ trì hoàn thiện thủ tục thành lập, lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng các CCN: Yên Hợp 2, Tân Nguyên, Châu Quế, Mông Sơn, An Thịnh; lấy ý kiến các sở, ngành về hồ sơ thành lập các CCN: Báo Đáp, Bắc Văn Yên, Đông An; hướng dẫn UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ các CCN: Bản Phiệt 1, Phú Thịnh 4, Phú Thịnh 6; phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu thành lập mới 05 CCN trong năm 2026 theo Nghị quyết số 34-NQ/TU.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU và Kế hoạch số 134/KH-UBND

Thực hiện mục tiêu tạo tối thiểu 500 ha mặt bằng sạch năm 2026: đến ngày 20/7/2026, toàn tỉnh đã GPMB 500,30 ha, tạo mặt bằng sạch 280,33 ha, đạt mục tiêu Nghị quyết; trọng tâm các tháng cuối năm tập trung tại KCN Trấn Yên, 03 KCN Phía Nam, Minh Quân, Âu Lâu, các CCN Phú Thịnh, Thống Nhất 1 và Y Can. Nhìn chung, công tác phát triển các khu, cụm công nghiệp bám sát mục tiêu Nghị quyết; tuy nhiên, tiến độ GPMB tại một số khu vực và tiến độ đầu tư hạ tầng xử lý nước thải tập trung còn chậm, cần tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Tình hình cụ thể đối với 08 KCN do Ban Quản lý các KCN tỉnh quản lý được báo cáo tại các phần sau.

II. QUY HOẠCH VÀ HIỆN TRẠNG PHÁP LÝ 08 KHU CÔNG NGHIỆP DO BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH QUẢN LÝ

Trong 20 KCN theo Quy hoạch tỉnh nêu tại Mục I, 08 KCN thuộc phạm vi báo cáo này có tổng diện tích quy hoạch 2.254 ha, đều do Ban Quản lý các KCN tỉnh trực tiếp quản lý, cụ thể:

| TT | Tên khu công nghiệp | Vị trí (xã, phường) | Diện tích quy hoạch (ha) | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phía Nam | Phường Văn Phú | 400 | Đã đi vào hoạt động |
| 2 | Minh Quân | Phường Âu Lâu | 160 | Đã đi vào hoạt động |
| 3 | Âu Lâu | Phường Âu Lâu, xã Quy Mông | 155 | Đã đi vào hoạt động |
| 4 | Trấn Yên | Phường Âu Lâu | 339 | Đang đầu tư hạ tầng |
| 5 | Y Can | Xã Lương Thịnh, xã Quy Mông | 350 | Đang lập quy hoạch phân khu |
| 6 | Đông An | Xã Đông Cuông | 350 | Đang lập quy hoạch phân khu |
| 7 | Việt Hồng 1 | Xã Việt Hồng | 300 | Đang lập quy hoạch phân khu |
| 8 | Việt Hồng 2 | Xã Việt Hồng | 200 | Đang lập quy hoạch phân khu |
| Tổng cộng |  |  | 2.254 |  |

Lưu ý phân biệt: trên địa bàn xã Quy Mông còn có CCN Y Can (75 ha), trên địa bàn xã Đông Cuông còn có CCN Đông An (50 ha) và CCN Bắc Văn Yên (55 ha); trên địa bàn phường Âu Lâu còn có các CCN Minh Quân, Âu Lâu, Bảo Hưng 2, Hợp Minh, Bảo Minh. Đây là các CCN độc lập do Sở Công Thương trực tiếp tham mưu quản lý, không thuộc phạm vi báo cáo này.

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 04 KCN ĐÃ THÀNH LẬP

1. Thu hút đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh

Đến ngày 31/7/2026, trong 03 KCN đã đi vào hoạt động (Phía Nam, Minh Quân, Âu Lâu) có 93 dự án đầu tư đăng ký (75 dự án DDI, 18 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 15.360,36 tỷ đồng, tổng diện tích đất đăng ký 427,559 ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 90,74%. Cụ thể: KCN Phía Nam có 66 dự án, vốn đăng ký 11.068,92 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy 91,54%; KCN Minh Quân có 15 dự án, vốn đăng ký 2.221,61 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy 91,94%; KCN Âu Lâu có 12 dự án, vốn đăng ký 2.069,85 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy 84,15%. Tỷ lệ lấp đầy bình quân đã đạt và vượt mục tiêu trên 70% theo Nghị quyết số 34-NQ/TU.

Về trạng thái triển khai: 44 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh (trong đó 38 dự án đang hoạt động, 06 dự án dừng hoạt động); 14 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng; 28 dự án đang thực hiện GPMB; 07 dự án đã GPMB, đang triển khai thực hiện. Trong 7 tháng năm 2026, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp nhận hồ sơ 03 dự án đầu tư mới vào KCN Phía Nam và 01 dự án vào KCN Trấn Yên, đang tổ chức thẩm định; cấp điều chỉnh 03 dự án; chấm dứt hoạt động 02 dự án.

Kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2026 của các doanh nghiệp trong KCN: giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.199,827 tỷ đồng; tổng doanh thu tiêu thụ ước đạt 5.822,177 tỷ đồng (trong đó doanh thu xuất khẩu 3.394,288 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu ước đạt 209,737 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 99,796 tỷ đồng; tổng số lao động 6.835 người (trong đó 170 lao động nước ngoài), 98% lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Công tác quy hoạch phân khu xây dựng

- KCN Trấn Yên: đã hoàn thành thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại Quyết định số 161/QĐ-BQLCKCN ngày 12/6/2026 của Ban Quản lý các KCN tỉnh.

- 03 KCN đang hoạt động (điều chỉnh quy hoạch phân khu KCN Phía Nam 400 ha; lập quy hoạch phân khu KCN Minh Quân 160 ha và KCN Âu Lâu 120 ha): đã hoàn thành xin ý kiến cộng đồng dân cư, đang chuẩn bị hồ sơ xin ý kiến các sở, ngành, địa phương; phấn đấu hoàn thành phê duyệt các đồ án trong tháng 8/2026, bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 26/3/2026 của UBND tỉnh.

3. Công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch

Tổng diện tích 04 KCN đủ điều kiện GPMB là 880,84 ha, gồm: 03 KCN đã đi vào hoạt động 626,24 ha (KCN Phía Nam 400 ha; KCN Minh Quân 107,89 ha; KCN Âu Lâu 118,35 ha) và KCN Trấn Yên 254,6 ha. Kết quả:

- Đến hết năm 2025: đã GPMB xong 510,43 ha/880,84 ha, đạt 57,9% (đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác 104,82 ha; đất công nghiệp 405,61 ha). Diện tích còn lại chưa GPMB là 370,41 ha, trong đó đã có bản đồ thu hồi đất 332,94 ha, đang đo đạc bản đồ thu hồi đất 37,47 ha.

- Từ đầu năm 2026 đến hết ngày 31/7/2026: GPMB được 51,6 ha; phấn đấu từ ngày 01/8/2026 đến hết năm GPMB thêm khoảng 95,71 ha, nâng tổng diện tích GPMB năm 2026 đạt khoảng 147,31 ha. Với tiến độ này, tổng diện tích đất công nghiệp sạch bàn giao cho các nhà đầu tư và chủ đầu tư trong năm 2026 tại 04 KCN khoảng 227,45 ha (đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác 67,35 ha; đất công nghiệp 160,1 ha).

- Riêng KCN Trấn Yên: nhà đầu tư hạ tầng là Tổng công ty Viglacera - CTCP đã hoàn thành GPMB 107,9 ha/254,59 ha (giai đoạn 1), giá trị giải ngân kinh phí GPMB đạt 220 tỷ đồng.

4. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật và bố trí vốn đầu tư công

a) KCN Trấn Yên (vốn nhà đầu tư): đang thi công san nền 107,9 ha (đạt 70%), nền đường 3,5 km và khoảng 1.000 m hệ thống thoát nước, tổng giá trị khoảng 100 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành toàn bộ mặt bằng và kết cấu hạ tầng 107,9 ha trong Quý III/2026. Hệ thống cấp điện 22 kV và nhà văn phòng điều hành hoàn thành trong Quý IV/2026; khởi công trạm xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm và trạm bơm cấp nước phòng cháy, chữa cháy trong Quý III/2026; đang triển khai thủ tục đầu tư nhà máy cấp nước giai đoạn 1 công suất 10.000 m3/ngày đêm.

b) 03 KCN Phía Nam, Minh Quân, Âu Lâu (vốn ngân sách nhà nước): hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng đã được đầu tư một phần nhưng chưa đồng bộ (KCN Phía Nam đã đầu tư 9,35/11,658 km đường theo quy hoạch; KCN Âu Lâu 2,5/6,612 km; KCN Minh Quân mới hoàn thành 478 m đường trục chính, đang thi công 502 m đường trục chính và 1.289,44 m đường nội bộ). Tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương, các KCN này đã được bố trí vốn như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Tên dự án | Quyết định đầu tư / chủ trương đầu tư | Tổng mức đầu tư | Phân bổ trung hạn 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Dự án chuyển tiếp |  | 903.161 | 364.753 |
| 1 | Hạ tầng KCN Âu Lâu | 1371/QĐ-UBND ngày 11/7/2016; 556/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 | 433.161 | 70.031 |
| 2 | Hạ tầng kỹ thuật KCN Minh Quân | 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 | 75.000 | 43.000 |
| 3 | Hạ tầng kỹ thuật KCN Phía Nam | 887/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; 1041/QĐ-UBND ngày 04/6/2024; 1342/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 | 250.000 | 126.722 |
| 4 | Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật KCN Phía Nam | 1382/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 | 40.000 | 30.000 |
| 5 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Âu Lâu | 563/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 | 50.000 | 45.000 |
| 6 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Minh Quân | 556/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 | 55.000 | 50.000 |
| B | Dự án khởi công mới |  | 1.200.000 | 300.000 |
| 7 | Đầu tư hoàn thiện hạ tầng và GPMB KCN Phía Nam | 767/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 | 400.000 | 100.000 |
| 8 | Đầu tư hoàn thiện hạ tầng và GPMB KCN Minh Quân | 767/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 | 500.000 | 100.000 |
| 9 | Đầu tư hoàn thiện hạ tầng và GPMB KCN Âu Lâu | 767/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 | 300.000 | 100.000 |
| Tổng cộng |  |  | 2.103.161 | 664.753 |

Đối với 03 dự án hoàn thiện hạ tầng và GPMB theo Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 23/3/2026: đã hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án, đang lập hồ sơ dự án đầu tư; phấn đấu trình UBND tỉnh phê duyệt dự án trong tháng 9/2026 và khởi công xây dựng công trình trong tháng 12/2026.

5. Hạ tầng xử lý nước thải tập trung

Cả 03 KCN đang hoạt động đều đã khởi công hoặc chuẩn bị thi công hệ thống xử lý nước thải tập trung: KCN Phía Nam (tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, công suất 1.200 m3/ngày đêm) khởi công ngày 31/12/2025, khối lượng đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng, thời hạn hoàn thành theo hợp đồng ngày 24/01/2027; KCN Minh Quân (55 tỷ đồng, 500 m3/ngày đêm) khởi công ngày 02/4/2026, đạt khoảng 10%, thời hạn hoàn thành ngày 29/4/2027; KCN Âu Lâu (50 tỷ đồng, 500 m3/ngày đêm) đang GPMB, thời hạn hoàn thành ngày 10/01/2028. KCN Trấn Yên khởi công trạm xử lý nước thải 2.000 m3/ngày đêm trong Quý III/2026. Như vậy, chỉ tiêu 100% KCN có công trình xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn ngay trong năm 2026 theo Nghị quyết số 34-NQ/TU khó hoàn thành, do thời hạn hoàn thành theo hợp đồng của các trạm đều rơi vào năm 2027-2028; cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và GPMB khu vực trạm xử lý.

6. Xử lý tồn tại, vi phạm của nhà đầu tư trong KCN

Qua rà soát của Tổ công tác theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND của UBND tỉnh, trong các KCN còn nhiều dự án tồn tại vi phạm: 37 doanh nghiệp vi phạm về đầu tư; 17 về đất đai; 14 về môi trường; về xây dựng có 43 trường hợp xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng, 23 trường hợp xây sai giấy phép, 26 công trình chưa được nghiệm thu; 16 doanh nghiệp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh phương án tháo gỡ tại Văn bản số 730/BQLCKCN-NV ngày 10/6/2026; kiến nghị Thanh tra tỉnh thanh tra 06 doanh nghiệp vi phạm về đất đai để xem xét áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; họp thống nhất cơ chế phối hợp xử lý vi phạm xây dựng với Sở Xây dựng và các phường Văn Phú, Âu Lâu.

IV. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 04 KHU CÔNG NGHIỆP CHƯA THÀNH LẬP

1. Cơ sở pháp lý và danh mục thu hút đầu tư

Cả 04 KCN đều có trong Phụ lục II Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 và Phụ lục 01 Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh về danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với tổng diện tích 1.200 ha, tổng vốn đầu tư theo danh mục 14.400 tỷ đồng; hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chấp thuận nhà đầu tư. Cụ thể: KCN Y Can (xã Lương Thịnh, xã Quy Mông) 350 ha, 4.200 tỷ đồng; KCN Đông An (xã Đông Cuông) 350 ha, 4.200 tỷ đồng; KCN Việt Hồng 1 (xã Việt Hồng) 300 ha, 3.600 tỷ đồng; KCN Việt Hồng 2 (xã Việt Hồng) 200 ha, 2.400 tỷ đồng.

2. Tiến độ lập quy hoạch phân khu xây dựng

- KCN Y Can và KCN Đông An: đã hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn, đang lập quy hoạch; phấn đấu hoàn thành công khai xin ý kiến cộng đồng dân cư trong tháng 8/2026, phê duyệt đồ án trong tháng 9/2026, bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch số 134/KH-UBND. Sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ đề xuất và hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.

- KCN Việt Hồng 1 và KCN Việt Hồng 2: UBND tỉnh đã giao dự toán kinh phí lập quy hoạch tại Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 27/7/2026; ngày 31/7/2026, UBND xã Việt Hồng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung có liên quan tại Quyết định số 536/QĐ-UBND. Ban Quản lý các KCN tỉnh đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch (hoàn thành trong tháng 8/2026); tổ chức lập, xin ý kiến và trình thẩm định, phê duyệt đồ án trước ngày 20/10/2026.

3. Đánh giá chung:

Cả 04 KCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng, chưa thực hiện GPMB và chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND. Việc hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu trong Quý III-IV/2026 là điều kiện tiên quyết để tiếp nhận đề xuất của nhà đầu tư và trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

V. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Tham mưu quy hoạch, thu hút đầu tư: Sở Công Thương đã tham mưu nội dung phương án phát triển KCN, CCN trong Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh (Quyết định số 525/QĐ-UBND) và danh mục dự án thu hút đầu tư (Quyết định số 1382/QĐ-UBND); tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề xuất dự án đầu tư hạ tầng KCN; rà soát sự chồng lấn giữa vị trí các KCN với quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản và quy hoạch phát triển điện lực khi được lấy ý kiến.

2. Theo dõi, tổng hợp thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU và Kế hoạch số 134/KH-UBND: định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tiến độ GPMB, tạo mặt bằng sạch và thành lập mới các khu, cụm công nghiệp (kết quả chung đã nêu tại Mục I Báo cáo này).

3. Quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành Công Thương đối với các dự án thứ cấp trong KCN: cấp điện và an toàn điện, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực phẩm, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường ngành Công Thương; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở và của Bộ Công Thương; sẵn sàng phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh trong xử lý các tồn tại, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Công tác GPMB tại các KCN còn chậm so với yêu cầu: 7 tháng năm 2026 mới GPMB được 51,6 ha; diện tích chưa GPMB còn lớn (370,41 ha tính đến hết năm 2025). Nguyên nhân chủ yếu: đơn giá bồi thường, hỗ trợ chưa sát giá thị trường, một bộ phận người dân có tâm lý chờ điều chỉnh giá; việc xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường tại các địa phương còn chậm; đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB thiếu, kiêm nhiệm nhiều việc; kinh phí GPMB bố trí theo tiến độ nên không thực hiện được đồng loạt, nhiều nhà đầu tư thứ cấp phải ứng tiền bồi thường.

2. Hạ tầng kỹ thuật 03 KCN Phía Nam, Minh Quân, Âu Lâu đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa đồng bộ; nhiều vị trí đất đã có nhà đầu tư đăng ký nhưng chưa có đường giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước. Các trạm xử lý nước thải tập trung có thời hạn hoàn thành theo hợp đồng vào năm 2027-2028, nên chỉ tiêu 100% KCN có công trình xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn trong năm 2026 khó hoàn thành.

3. Số dự án tồn tại vi phạm về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy trong các KCN còn nhiều, tích tụ từ giai đoạn trước, việc xử lý cần cơ chế phối hợp liên ngành và thời gian khắc phục.

4. Thu hút dự án FDI vào các KCN còn hạn chế; đa số dự án quy mô vừa và nhỏ, chưa thu hút được dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. 04 KCN chưa thành lập với tổng diện tích 1.200 ha chưa có nhà đầu tư hạ tầng đề xuất.

5. Về nguồn vốn: trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 của tỉnh, hơn 82,8% tổng nguồn đến từ tiền sử dụng đất, phụ thuộc tiến độ đấu giá và phát triển quỹ đất; các dự án khởi công mới xếp cuối thứ tự ưu tiên phân bổ. Đây là rủi ro đối với tiến độ 03 dự án hoàn thiện hạ tầng và GPMB theo Quyết định số 767/QĐ-UBND (mục tiêu khởi công tháng 12/2026).

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo UBND các phường Văn Phú, Âu Lâu và xã Quy Mông xác định GPMB các KCN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026; giao chỉ tiêu diện tích GPMB cụ thể theo từng tháng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục thuộc thẩm quyền (xác minh nguồn gốc đất, xác nhận tài sản, phê duyệt phương án bồi thường) để hoàn thành mục tiêu GPMB khoảng 147,31 ha và bàn giao khoảng 227,45 ha đất sạch trong năm 2026.

2. Chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 03 trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Phía Nam, Minh Quân, Âu Lâu, phấn đấu rút ngắn thời gian so với hợp đồng; ưu tiên GPMB khu vực xây dựng trạm xử lý; giao Sở Tài chính bảo đảm bố trí đủ, kịp thời vốn cho các dự án hạ tầng KCN và khu tái định cư phục vụ GPMB.

3. Giao Sở Xây dựng, UBND các xã, phường liên quan phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu: 03 KCN đang hoạt động trong tháng 8/2026; KCN Y Can, Đông An trong tháng 9/2026; KCN Việt Hồng 1, Việt Hồng 2 trước ngày 20/10/2026, làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng và xử lý các vi phạm về quy hoạch, xây dựng.

4. Giao Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng đối với 04 KCN chưa thành lập theo danh mục tại Quyết định số 1382/QĐ-UBND; khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt phương án xử lý các dự án tồn tại vi phạm đã báo cáo tại Văn bản số 730/BQLCKCN-NV ngày 10/6/2026; đồng thời rà soát, lập hồ sơ giao tài sản kết cấu hạ tầng KCN theo Nghị định số 178/2026/NĐ-CP.

5. Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các KCN tỉnh, các sở, ngành và UBND các xã, phường trong bảo đảm cấp điện, tham gia ý kiến quy hoạch, quản lý an toàn công nghiệp, xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực ngành và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về tình hình phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Quản lý các KCN tỉnh (p/h); - Ban Giám đốc Sở; - Lưu: VT, CN(Trung). |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Đình Chiến |
| --- | --- | --- |