## Nhiệm vụ triển khai ngay
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI – PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
BÁO CÁO
Những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay trong công tác thẩm định, thành lập cụm công nghiệp và theo dõi các khu công nghiệp
(Rút từ Bảng theo dõi tiến độ; số liệu cập nhật đến ngày 07/8/2026)
Trên cơ sở Bảng theo dõi tiến độ thu hút đầu tư, thẩm định thành lập các cụm công nghiệp năm 2026 và Bảng theo dõi các khu công nghiệp (cập nhật đến ngày 07/8/2026), Phòng Quản lý Công nghiệp tổng hợp các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai ngay, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:
I. NHÓM CẤP BÁCH – HOÀN TẤT CHẤM ĐIỂM, LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ (hạn: trong tháng 8/2026)
1. CCN Yên Hợp 2 – xã Xuân Ái (cụm đi xa nhất, đang ở bước họp chấm điểm).
Đã có Quy định về tiêu chí và nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư (Quyết định 2501/QĐ-UBND ngày 21/7/2026); đã triển khai lấy phiếu chấm điểm (4554/SCT-CN ngày 29/7/2026). Cập nhật đến 07/8/2026: Hội đồng đã phát hành Giấy mời họp, thảo luận, đánh giá chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư (4760/GM-HĐ ngày 07/8/2026). Nhiệm vụ: chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phiếu chấm điểm, dự thảo biên bản; tổ chức họp Hội đồng chấm điểm; ngay sau khi có kết quả thì thông báo kết quả lựa chọn và hoàn thiện hồ sơ, tờ trình đề nghị UBND tỉnh thành lập cụm công nghiệp.
2. CCN Tân Nguyên – xã Bảo Ái.
Đã có Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc (2549/QĐ-UBND ngày 23/7/2026); đã lấy ý kiến Dự thảo Quy định tiêu chí chấm điểm (4543/SCT-CN ngày 29/7/2026). Cập nhật đến 07/8/2026: đã nhận đủ ý kiến các thành viên Hội đồng (Sở Nông nghiệp và Môi trường 7353/SNNMT-QLĐĐ ngày 03/8; Sở Xây dựng 4932/SXD-PTĐT ngày 04/8; Công an tỉnh 2173/CAT-PA04 ngày 04/8; UBND xã Bảo Ái 1219/CV-UBND ngày 04/8; Sở Tài chính 506/PG-VBNB2026 ngày 06/8/2026) và đã ban hành Báo cáo tiếp thu ý kiến (4764/BC-SCT ngày 07/8/2026). Nhiệm vụ: hoàn thiện Dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí; ngay sau đó tổ chức lấy phiếu chấm điểm và họp Hội đồng lựa chọn chủ đầu tư.
3. CCN Mông Sơn – xã Bảo Ái.
Cập nhật đến 07/8/2026: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (2736/QĐ-UBND ngày 07/8/2026) trên cơ sở Tờ trình 4534/TTr-SCT ngày 29/7/2026; UBND xã Bảo Ái đã giải trình, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (1203/CV-UBND ngày 30/7/2026). Nhiệm vụ: khẩn trương xây dựng, lấy ý kiến Dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá lựa chọn chủ đầu tư theo mô hình CCN Yên Hợp 2, Tân Nguyên; tổng hợp, tiếp thu ý kiến, trình UBND tỉnh ban hành; chuẩn bị tổ chức họp Hội đồng.
4. CCN Châu Quế – xã Châu Quế (chậm nhất trong nhóm đã có Hội đồng).
Đã có Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc (2565/QĐ-UBND ngày 25/7/2026); UBND xã đã giải trình, hoàn thiện hồ sơ kèm đề xuất điều chỉnh cụm (466/CV-UBNDCQ ngày 20/7/2026). Đến 07/8/2026 chưa phát sinh văn bản mới. Nhiệm vụ: khẩn trương xây dựng, lấy ý kiến Dự thảo Quy định tiêu chí chấm điểm và trình UBND tỉnh ban hành; xem xét, xử lý đề xuất điều chỉnh cụm; rà soát sự phù hợp Quy hoạch chung xã Châu Quế; chuẩn bị họp Hội đồng.
II. NHÓM ĐANG THẨM ĐỊNH, LẤY Ý KIẾN – XỬ LÝ TRONG THÁNG 8/2026
5. CCN Hưng Khánh – xã Hưng Khánh.
Sở đã ban hành công văn lấy ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập (4535/SCT-CN ngày 29/7/2026). Cập nhật đến 07/8/2026: đã có ý kiến của 04 cơ quan (Sở Khoa học và Công nghệ 2423/SKHCN-QLCN ngày 30/7; Công an tỉnh 5191/CAT-ANKT ngày 03/8; Sở Nông nghiệp và Môi trường 7471/SNNMT-KHTC ngày 05/8; Sở Xây dựng 5055/SXD-QHKT ngày 06/8/2026). Nhiệm vụ: đôn đốc các cơ quan còn lại (Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho ý kiến; tổng hợp, hướng dẫn xã giải trình, hoàn thiện hồ sơ; tham mưu bước lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn chủ đầu tư; theo dõi hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
6. CCN Cam Đường 1 – phường Cam Đường.
Cập nhật đến 07/8/2026: đã có Thông báo công khai thông tin kết quả tiếp nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (831/TB-UBND ngày 07/8/2026), tiếp nối Thông báo tiếp nhận hồ sơ 711/TB-UBND ngày 22/7/2026. Nhiệm vụ: rà soát hồ sơ; tham mưu công văn lấy ý kiến thẩm định các cơ quan; bổ sung thông tin nhà đầu tư, quy mô cụ thể; xác nhận cơ quan ban hành Thông báo 831/TB-UBND.
7. CCN Báo Đáp – xã Trấn Yên.
Đã có ý kiến thẩm định của 05 cơ quan (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Sở Xây dựng); đến 07/8/2026 chưa nhận thêm ý kiến. Nhiệm vụ: đôn đốc cơ quan còn lại cho ý kiến; tổng hợp, hướng dẫn xã hoàn thiện hồ sơ; tham mưu bước lập Hội đồng đánh giá chủ đầu tư.
8. CCN Bắc Văn Yên – xã Đông Cuông.
Sở đã lấy ý kiến thẩm định tại Công văn 4102/SCT-CN ngày 10/7/2026; mới có Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cho ý kiến; đến 07/8/2026 chưa nhận thêm ý kiến (đã quá 25 ngày). Nhiệm vụ: ban hành văn bản đôn đốc các sở, ngành còn lại; tổng hợp, tham mưu bước lập Hội đồng đánh giá chủ đầu tư.
9. CCN Đông An – xã Đông Cuông.
Xã đã có tờ trình đề nghị thành lập (180/TTr-UBND ngày 16/7/2026); Sở đã tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hạ tầng (4193/SCT-CN ngày 14/7/2026). Đến 07/8/2026 chưa ban hành công văn lấy ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập. Nhiệm vụ: ban hành ngay công văn lấy ý kiến thẩm định; thống nhất địa danh (xã Đông An hay xã Đông Cuông) trước khi phát hành văn bản; hoàn tất thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
10. CCN Khánh Yên Thượng – xã Văn Bàn.
Đang thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Sở đã tham gia ý kiến tại 4451/SCT-CN ngày 24/7/2026; đến 07/8/2026 chưa có kết quả phê duyệt. Nhiệm vụ: theo dõi, đôn đốc hoàn thiện và phê duyệt báo cáo; hướng dẫn xã lập hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp.
III. NHÓM CHUẨN BỊ, THEO DÕI
11. CCN Tân Hợp – xã Tân Hợp (mới phát sinh trong kỳ).
Sở Xây dựng lấy ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường vào khu quy hoạch cụm công nghiệp Tân Hợp (4936/SXD-PTĐT ngày 04/8/2026) – hạ tầng kết nối đi trước một bước. Nhiệm vụ: tham gia ý kiến, theo dõi thẩm định chủ trương đầu tư tuyến đường; hướng dẫn xã Tân Hợp lập hồ sơ đề nghị thành lập cụm khi đủ điều kiện; bổ sung cụm vào bảng theo dõi.
12. CCN Bảo Minh – phường Âu Lâu (đã thành lập).
Đã thành lập (Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 05/3/2026), đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư (1397/QĐ-UBND ngày 25/4/2026). Nhiệm vụ: đôn đốc chủ đầu tư lập, trình duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500; tiếp đó hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng 12,87 ha đất rừng sản xuất, giao/thuê đất, giải phóng mặt bằng, môi trường và khởi công hạ tầng.
13. CCN Phú Thịnh 6 – phường Văn Phú (quy mô 75 ha).
Cập nhật đến 07/8/2026: UBND phường Văn Phú tiếp tục báo cáo khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận hồ sơ thành lập (443/BC-UBND ngày 04/8/2026, sau Báo cáo 414/BC-UBND ngày 24/7/2026). Nhiệm vụ: tham mưu văn bản hướng dẫn phường tháo gỡ vướng mắc, vận dụng quy định mới tại Nghị định 303/2026/NĐ-CP; bám tiến độ Đề án di dời CCN Đầm Hồng; rà soát quỹ đất, phương án tiếp nhận doanh nghiệp di dời.
14. CCN Phú Thịnh 4 – giáp ranh xã Yên Bình và phường Văn Phú.
Chưa lập hồ sơ thành lập. Nhiệm vụ: Sở chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng đánh giá, thống nhất phương án đầu tư hạ tầng (đầu tư công hoặc xã hội hóa) gắn với phương án di dời CCN Đầm Hồng; hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị thành lập khi đủ điều kiện.
15. CCN An Thịnh – xã Mậu A.
Đã có nhà đầu tư quan tâm (Công ty TNHH An Thịnh INVERS); xã đề xuất bổ sung quy hoạch khu, cụm công nghiệp (985/UBND-KTHT ngày 03/7/2026). Nhiệm vụ: đôn đốc xã và nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, nộp tờ trình đề nghị thành lập.
16. CCN Gia Hội – xã Gia Hội.
Đã có nhà đầu tư quan tâm (Công ty cổ phần Tập đoàn PSD Group), gắn với khai thác khoáng sản. Nhiệm vụ: hoàn tất thủ tục bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trước khi lập hồ sơ thành lập; xác định quy mô cụ thể (hiện chưa có số liệu diện tích).
17. CCN Bản Phiệt 1 – phường Lào Cai.
Khu vực đang lập Quy hoạch phân khu Bản Phiệt. Nhiệm vụ: rà soát sự phù hợp quy hoạch; hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị thành lập; bổ sung thông tin nhà đầu tư và quy mô cụ thể.
IV. NHIỆM VỤ CHUNG VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP
- Triển khai Nghị định 303/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (Sao y 839/SY-VPUBND ngày 05/8/2026; Sở đã ban hành văn bản triển khai tại 4679/SCT-CN ngày 04/8/2026). Rà soát toàn bộ trình tự, hồ sơ đang xử lý để áp dụng đúng quy định mới; rà soát, tham mưu sửa đổi Quy chế quản lý cụm công nghiệp của tỉnh (QĐ 16/2026/QĐ-UBND) cho phù hợp.
- Tham mưu văn bản trả lời chỉ đạo của UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Công văn 7569/UBND-NC ngày 24/7/2026).
- Theo dõi kết quả xử lý Phương án trình tự thành lập các cụm công nghiệp hình thành trước đây bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Sở đã báo cáo tại 4546/BC-SCT ngày 29/7/2026).
- Tổng hợp số liệu giải phóng mặt bằng, san gạt của 07 cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, phục vụ báo cáo triển khai Nghị quyết 34-NQ/TU kỳ tháng 8/2026.
V. THEO DÕI KHU CÔNG NGHIỆP
- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, số liệu phục vụ cuộc họp của UBND tỉnh về tình hình triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn (Giấy mời 410/GM-UBND ngày 04/8/2026): hiện trạng 13 khu công nghiệp, tiến độ 05 khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng và tạo mặt bằng sạch.
- Hoàn thành ngay việc tham gia ý kiến 03 hồ sơ còn tồn của Khu công nghiệp phía Nam: điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu A (1005/CV-BQLCKCN ngày 23/7/2026); Quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy chế biến thép Lộc Linh (04/CV-LỘC LINH ngày 21/7/2026); Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy chế biến gỗ Kim Gia – Khu A (1056/CV-BQLCKCN ngày 31/7/2026). Phối hợp thẩm định dự án Đường nối đường Âu Cơ với Quốc lộ 2D và Khu công nghiệp phía Nam (5953/STC-TĐ ngày 30/7/2026).
- Khu công nghiệp Tằng Loỏng: Sở đã tham gia ý kiến hồ sơ Quy hoạch chung xã Tằng Loỏng (4631/SCT-KH ngày 03/8/2026) và hồ sơ điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất bao bì thùng phuy sắt mạ kẽm đựng phốt pho xuất khẩu (4639/SCT-KH ngày 03/8/2026); theo dõi kết quả thẩm định, lưu ý ranh giới và định hướng phát triển khu công nghiệp.
- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Ban Chỉ đạo phát triển Khu công nghiệp Võ Lao và Khu công nghiệp Bản Qua (124/TB-BCĐ ngày 27/7/2026); theo dõi nội dung Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo giải quyết kiến nghị của xã Võ Lao (7493/SNNMT-CCMT ngày 06/8/2026).
- Đôn đốc kết quả thẩm định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Xuân, Phú Xuân 1 (Sở đã tham gia ý kiến tại 4553/SCT-CN ngày 29/7/2026) và phương án cấp điện hai khu (4607/SCT-NL ngày 31/7/2026); đôn đốc thủ tục sau chấp thuận chủ trương đầu tư của 05 khu công nghiệp mới (Bản Qua, Phú Xuân, Phú Xuân 1, Võ Lao, Cam Đường).
- Cập nhật diện tích và tên nhà đầu tư Khu công nghiệp Cam Đường theo bản gốc Quyết định 2548/QĐ-UBND ngày 23/7/2026.
- Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cung cấp định kỳ số liệu tỷ lệ lấp đầy, dự án thứ cấp, vốn đăng ký, lao động và hệ thống xử lý nước thải tập trung của từng khu công nghiệp.
VI. THEO DÕI HOẠT ĐỘNG 07 CỤM CÔNG NGHIỆP DO DOANH NGHIỆP LÀM CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
- 07 cụm gồm: Minh Quân, Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3, Y Can, Thống Nhất 1 và Bảo Minh. Cả 07 cụm đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, chưa thu hút được dự án thứ cấp; trọng tâm là đôn đốc tạo mặt bằng sạch và tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo Nghị quyết 34-NQ/TU hằng tháng.
- CCN Phú Thịnh 1: cử cán bộ, tham gia Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo Quyết định 678/QĐ-SNNMT ngày 06/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường (mốc mới trong kỳ).
- CCN Minh Quân: ban hành ngay văn bản thông báo, đôn đốc chủ đầu tư (Công ty TNHH một thành viên Hạ tầng công nghiệp Bảo Hưng) triển khai giai đoạn 1 theo Quyết định 2586/QĐ-UBND ngày 28/7/2026: hoàn thiện thủ tục thuê đất 5,0 ha, san tạo mặt bằng, xây nhà điều hành – hạn hết quý III/2026.
- CCN Thống Nhất 1: đôn đốc chủ đầu tư tập trung thi công hạ tầng, đẩy nhanh san gạt và xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp; kiến nghị đẩy nhanh tuyến đường từ nút giao IC18 (Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 19/6/2025) và tuyến đường nối Quốc lộ 4E vào cụm.
- CCN Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3: đôn đốc giải phóng mặt bằng, san gạt (Phú Thịnh 3 đã khởi công ngày 16/7/2026); đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xử lý dứt điểm chồng lấn ranh giới với Công ty cổ phần Chè Văn Hưng; đôn đốc tuyến đường trục chính vào các cụm.
- CCN Y Can: hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện Quy hoạch chi tiết 1/500 và hồ sơ điều chỉnh dự án; đôn đốc UBND xã Quy Mông phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.
VII. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LÀM RÕ
- Văn bản 4830/CAT-PA04 ngày 17/7/2026 của Công an tỉnh (cử thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá lựa chọn chủ đầu tư) chưa xác định thuộc cụm nào do trích yếu không ghi tên cụm; cần xác nhận để bổ sung vào đúng hồ sơ.
- Thông báo 831/TB-UBND ngày 07/8/2026 (công khai kết quả tiếp nhận hồ sơ chủ đầu tư CCN Cam Đường 1) chưa ghi cơ quan ban hành trong sổ văn bản đến; cần xác nhận trước khi trích dẫn.
- Công văn 4621/SCT-KH ngày 03/8/2026 (tham gia ý kiến chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà kho, xưởng cho thuê) và Giấy mời 4709/GM-SCT ngày 05/8/2026 (làm việc với Công ty cổ phần phát triển công nghiệp hóa chất Yên Bái) gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nhưng chưa xác định thuộc khu công nghiệp nào; cần xác nhận để cập nhật đúng dòng theo dõi.
- Công văn 7493/SNNMT-CCMT ngày 06/8/2026 (báo cáo giải quyết kiến nghị xã Võ Lao) cần đối chiếu bản gốc để xác định nội dung có liên quan đến Khu công nghiệp Võ Lao hay không.
- Địa danh CCN Đông An: Tờ trình 180/TTr-UBND ghi "xã Đông An", trong khi bảng theo dõi đang ghi "xã Đông Cuông"; cần thống nhất địa danh.
- Diện tích quy hoạch một số cụm công nghiệp đang có hai số liệu khác nhau giữa hai bản danh mục (Yên Thế, Khánh Yên Thượng, Âu Lâu, Đông An, Thịnh Hưng, Báo Đáp); cần đối chiếu Quyết định 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 và Quyết định 1382/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 để thống nhất.
- Số liệu hoạt động (tỷ lệ lấp đầy, dự án thứ cấp, vốn đăng ký, lao động, hệ thống xử lý nước thải tập trung) của các khu công nghiệp và 07 cụm công nghiệp: các ô ghi "(cập nhật)" cần được bổ sung trước khi sử dụng trong văn bản chính thức.
- Số, ngày quyết định thành lập và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của các CCN Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3, Y Can, Thống Nhất 1: cần đối chiếu hồ sơ gốc để bổ sung.
Trên đây là các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay; đề nghị lãnh đạo Phòng chỉ đạo phân công thực hiện theo tiến độ nêu trên./.

## Theo dõi CCN 2026
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THU HÚT ĐẦU TƯ, THẨM ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP NĂM 2026
Sở Công Thương tỉnh Lào Cai – Phòng Quản lý Công nghiệp ¦ Cập nhật đến 07/8/2026 ¦ Căn cứ: Nghị định 32/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 303/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026); QĐ 16/2026/QĐ-UBND
STT | THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP | TIẾP NHẬN HỒ SƠ, LẤY Ý KIẾN THẨM ĐỊNH & CỬ CÁN BỘ HỘI ĐỒNG | LẬP HỘI ĐỒNG & THÀNH LẬP | CÁC BƯỚC TIẾP THEO | THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC
1 | CCN Bảo Minh Địa điểm: Phường Âu Lâu NĐT/CĐT: Công ty CP Đầu tư Trung Chính Bảo Minh | - Tờ trình 3280/TTr-SCT ngày 24/12/2025 của Sở Công Thương – đề nghị thành lập CCN Bảo Minh. - Biên bản họp Hội đồng đánh giá, lựa chọn CĐT ngày 10/12/2025. - CV 1942/SCT-CN ngày 10/4/2026 của Sở Công Thương – tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết. | - Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND tỉnh – thành lập CCN Bảo Minh (quy mô 60 ha). - Quyết định 1397/QĐ-UBND ngày 25/4/2026 của UBND tỉnh – chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT. | - Đang lập, trình duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500. | ĐÃ THÀNH LẬP (QĐ 581/QĐ-UBND ngày 05/3/2026); đã chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận NĐT. ► Đôn đốc CĐT lập, trình duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500. - Tiếp đó: hoàn thiện thủ tục giao/thuê đất, GPMB, ĐTM/GPMT, khởi công hạ tầng.
2 | CCN Mông Sơn Địa điểm: Xã Bảo Ái NĐT: Công ty CRC (đề nghị xác nhận) | - Tờ trình 478/TTr-UBND ngày 22/6/2026 của UBND xã Bảo Ái – đề nghị thành lập CCN Mông Sơn. - CV 3773/SCT-CN ngày 26/6/2026 của Sở Công Thương – lấy ý kiến thẩm định hồ sơ. - CV 4006/SCT-CN ngày 06/7/2026 – đề nghị bổ sung năng lực tài chính. - CV 4248/SCT-CN ngày 15/7/2026 – đề nghị giải trình, hoàn thiện hồ sơ. - Ý kiến thẩm định: đủ 6 cơ quan (Sở Tài chính bổ sung 5395/STC-TĐ ngày 15/7/2026). - CV 4377/SCT-CN ngày 22/7/2026 của Sở Công Thương – lấy ý kiến thẩm định lần 2 sau khi DN hoàn thiện hồ sơ. - Ý kiến thẩm định lần 2: Sở VHTT&DL 2656/SVHTTDL-KHTC ngày 28/7/2026. - CV 1203/CV-UBND ngày 30/7/2026 của UBND xã Bảo Ái – giải trình, bổ sung hoàn thiện hồ sơ. | - CV 4247/SCT-CN ngày 15/7/2026 của Sở Công Thương – cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá lựa chọn CĐT. - Các cơ quan cử cán bộ tham gia Hội đồng, Tổ giúp việc: + Sở Tài chính: 5436/STC-TĐ ngày 16/7/2026. + Sở Xây dựng: 4536/SXD-PTĐT ngày 17/7/2026. + Sở Nông nghiệp và Môi trường: 6752/SNNMT-TCCB ngày 16/7/2026. + UBND xã Bảo Ái: 1129/CV-UBND ngày 17/7/2026. - Tờ trình 4534/TTr-SCT ngày 29/7/2026 của Sở Công Thương – đề nghị UBND tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá lựa chọn CĐT. - Quyết định 2736/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 của UBND tỉnh – thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Mông Sơn, xã Bảo Ái. | - Xây dựng, lấy ý kiến Dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá lựa chọn CĐT (theo mô hình CCN Yên Hợp 2, Tân Nguyên). - Trình UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí. - Chuẩn bị tổ chức họp Hội đồng chấm điểm. | ĐÃ CÓ QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG (2736/QĐ-UBND ngày 07/8/2026); xã đã giải trình, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (1203/CV-UBND ngày 30/7/2026). ► Khẩn trương xây dựng, lấy ý kiến Dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá lựa chọn CĐT. ► Tổng hợp, tiếp thu ý kiến, trình UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí. ► Chuẩn bị tổ chức họp Hội đồng đánh giá, lựa chọn CĐT.
3 | CCN Tân Nguyên Địa điểm: Xã Bảo Ái NĐT: Công ty 186 Yên Bái (đề nghị xác nhận) | - Tờ trình 410/TTr-UBND ngày 01/6/2026 của UBND xã Bảo Ái – đề nghị thành lập CCN Tân Nguyên. - CV 3433/SCT-CN ngày 12/6/2026 của Sở Công Thương – lấy ý kiến thẩm định hồ sơ. - CV 3971/SCT-CN ngày 03/7/2026 – đề nghị hoàn thiện hồ sơ. - CV 3722/SCT-CN ngày 24/6/2026 – cử cán bộ tham gia Hội đồng. - CV 1111/CV-UBND ngày 14/7/2026 của UBND xã Bảo Ái – giải trình, hoàn thiện hồ sơ. | - Tờ trình 4290/TTr-SCT ngày 16/7/2026 của Sở Công Thương – đề nghị UBND tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc. - Quyết định 2549/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND tỉnh – thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc lựa chọn nhà đầu tư. - CV 4543/SCT-CN ngày 29/7/2026 của Sở Công Thương – lấy ý kiến Dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá lựa chọn CĐT. - Ý kiến tham gia Dự thảo Quy định tiêu chí: Sở Nông nghiệp và Môi trường 7353/SNNMT-QLĐĐ ngày 03/8/2026; Sở Xây dựng 4932/SXD-PTĐT ngày 04/8/2026; Công an tỉnh 2173/CAT-PA04 ngày 04/8/2026; UBND xã Bảo Ái 1219/CV-UBND ngày 04/8/2026; Sở Tài chính 506/PG-VBNB2026 ngày 06/8/2026. - Báo cáo 4764/BC-SCT ngày 07/8/2026 của Sở Công Thương – tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng vào Dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá lựa chọn CĐT. | - Hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá lựa chọn CĐT. - Tổ chức lấy phiếu chấm điểm; họp Hội đồng đánh giá, lựa chọn CĐT. | Đã có QĐ thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc (2549/QĐ-UBND ngày 23/7/2026); đã tổng hợp, tiếp thu đủ ý kiến thành viên Hội đồng vào Dự thảo Quy định tiêu chí (4764/BC-SCT ngày 07/8/2026). ► Hoàn thiện Dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí (bám mẫu QĐ 2501/QĐ-UBND của CCN Yên Hợp 2). ► Ngay sau khi có Quy định: tổ chức lấy phiếu chấm điểm, họp Hội đồng lựa chọn CĐT.
4 | CCN Yên Hợp 2 Địa điểm: Xã Xuân Ái NĐT: Công ty PH Green (đề nghị xác nhận) | - Tờ trình 101/TTr-UBND ngày 08/5/2026 của UBND xã Xuân Ái – đề nghị thành lập CCN Yên Hợp 2. - CV 2695/SCT-CN ngày 14/5/2026 của Sở Công Thương – lấy ý kiến thẩm định hồ sơ. - CV 3330/SCT-CN ngày 09/6/2026 – đề nghị hoàn thiện hồ sơ. - CV 2886/SCT-CN ngày 21/5/2026 – cử cán bộ tham gia Hội đồng. - Ý kiến/cử cán bộ của các cơ quan: Công an tỉnh, Sở NN&MT, Sở TC, Sở XD, UBND xã Xuân Ái (chi tiết tại hồ sơ). | - Tờ trình 3816/TTr-SCT ngày 29/6/2026 – đề nghị thành lập Hội đồng. - Quyết định 2327/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 – thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc. - Bộ tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn CĐT: + CV 3954/SCT-CN ngày 03/7/2026 – lấy ý kiến Dự thảo. + Báo cáo 4184/BC-SCT ngày 14/7/2026 – tiếp thu ý kiến. + Tờ trình 4213/TTr-SCT ngày 15/7/2026 – trình ban hành. + Quyết định 2501/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 – ban hành Quy định tiêu chí. - Giấy mời 4375/GM-HĐ ngày 22/7/2026 – họp thống nhất nội dung đánh giá, nhận xét hồ sơ. - CV 4554/SCT-CN ngày 29/7/2026 – đề nghị ký ban hành văn bản lấy phiếu chấm điểm lựa chọn CĐT. - Giấy mời 4760/GM-HĐ ngày 07/8/2026 của Hội đồng (Giám đốc Sở ký) – họp, thảo luận, đánh giá chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Yên Hợp 2, xã Xuân Ái. | - Tổ chức họp Hội đồng: thảo luận, đánh giá, chấm điểm, lựa chọn CĐT. - Lập biên bản họp, thông báo kết quả lựa chọn CĐT. - Hoàn thiện hồ sơ, tờ trình đề nghị UBND tỉnh thành lập CCN. | CỤM ĐI XA NHẤT – ĐANG Ở BƯỚC CHẤM ĐIỂM: đã có Quy định tiêu chí (2501/QĐ-UBND ngày 21/7/2026); đã lấy phiếu chấm điểm (4554/SCT-CN ngày 29/7/2026); đã phát hành Giấy mời họp Hội đồng chấm điểm (4760/GM-HĐ ngày 07/8/2026). ► Tổ chức họp Hội đồng chấm điểm, lựa chọn CĐT theo Giấy mời 4760/GM-HĐ; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phiếu chấm điểm, dự thảo biên bản. ► Ngay sau khi có kết quả: thông báo kết quả và hoàn thiện hồ sơ, tờ trình đề nghị UBND tỉnh thành lập CCN Yên Hợp 2.
5 | CCN Châu Quế Địa điểm: Xã Châu Quế NĐT: Công ty Thịnh Vượng Long (đề nghị xác nhận) | - Tờ trình 68/TTr-UBNDCQ ngày 11/5/2026 của UBND xã Châu Quế – đề nghị thành lập CCN Châu Quế. - CV 2694/SCT-CN ngày 14/5/2026 của Sở Công Thương – lấy ý kiến thẩm định hồ sơ. - CV 3121/SCT-CN ngày 01/6/2026 – đề nghị hoàn thiện hồ sơ. - CV 2886/SCT-CN ngày 21/5/2026 – cử cán bộ tham gia Hội đồng. - CV 3979/SCT-KH ngày 05/7/2026 – tham gia ý kiến Quy hoạch chung xã Châu Quế. - CV 466/CV-UBNDCQ ngày 20/7/2026 của UBND xã Châu Quế – giải trình, hoàn thiện hồ sơ và đề xuất điều chỉnh CCN. | - Tờ trình 4299/TTr-SCT ngày 17/7/2026 của Sở Công Thương – đề nghị UBND tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá, lựa chọn CĐT. - Quyết định 2565/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 của UBND tỉnh – thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá lựa chọn CĐT. | - Xây dựng, lấy ý kiến Dự thảo Quy định tiêu chí chấm điểm (theo mô hình CCN Yên Hợp 2). - Xem xét, xử lý đề xuất điều chỉnh cụm; rà soát phù hợp Quy hoạch chung xã. - Chuẩn bị họp Hội đồng. | Đã có QĐ thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc (2565/QĐ-UBND ngày 25/7/2026); xã đã giải trình, hoàn thiện hồ sơ kèm đề xuất điều chỉnh cụm (466/CV-UBNDCQ ngày 20/7/2026). Đến 07/8/2026 chưa phát sinh văn bản mới – là cụm chậm nhất trong nhóm đã có Hội đồng. ► Khẩn trương xây dựng, lấy ý kiến Dự thảo Quy định tiêu chí chấm điểm; trình UBND tỉnh ban hành. ► Xử lý đề xuất điều chỉnh cụm; rà soát sự phù hợp Quy hoạch chung xã Châu Quế. ► Chuẩn bị tổ chức họp Hội đồng.
6 | CCN Bắc Văn Yên Địa điểm: Xã Đông Cuông NĐT: (bổ sung sau) | - Tờ trình 170/TTr-UBND ngày 10/7/2026 của UBND xã Đông Cuông – đề nghị thành lập CCN Bắc Văn Yên. - CV 4102/SCT-CN ngày 10/7/2026 của Sở Công Thương – xin ý kiến phối hợp thẩm định hồ sơ thành lập. - CV 4005/SCT-CN ngày 06/7/2026 – tham gia ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư HTKT. - Ý kiến các cơ quan: Sở NN&MT 6619/SNNMT-KHTC ngày 14/7/2026; Sở XD 4398/SXD-QHKT ngày 13/7/2026; các cơ quan còn lại: chờ ý kiến. |  | - Đôn đốc các sở, ngành còn lại cho ý kiến. - Tổng hợp, tham mưu bước lập Hội đồng đánh giá CĐT. | Xã đã có tờ trình thành lập; Sở đã phát hành CV lấy ý kiến thẩm định (4102/SCT-CN ngày 10/7/2026); mới có Sở NN&MT và Sở Xây dựng cho ý kiến. Đến 07/8/2026 chưa nhận thêm ý kiến thẩm định. ► Đôn đốc bằng văn bản các sở, ngành còn lại cho ý kiến thẩm định (đã quá 25 ngày kể từ ngày xin ý kiến). ► Tổng hợp, hướng dẫn xã hoàn thiện hồ sơ; tham mưu bước lập Hội đồng đánh giá CĐT.
7 | CCN Đông An Địa điểm: Xã Đông Cuông NĐT: (bổ sung sau) | - Tờ trình 171/TTr-UBND ngày 09/7/2026 của UBND xã Đông Cuông – thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư HTKT. - Tờ trình 180/TTr-UBND ngày 16/7/2026 – đề nghị thành lập CCN Đông An (thôn Toàn An, thôn An Khang). - CV 5313/STC-THQH ngày 13/7/2026 của Sở Tài chính – xin ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư HTKT. - CV 4193/SCT-CN ngày 14/7/2026 của Sở Công Thương – tham gia ý kiến thẩm định. |  | - Rà soát hồ sơ thành lập; ban hành CV lấy ý kiến thẩm định. - Hoàn tất thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư HTKT. | Xã đã có tờ trình đề nghị thành lập (180/TTr-UBND ngày 16/7/2026); Sở đã tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư HTKT (4193/SCT-CN ngày 14/7/2026). Đến 07/8/2026 chưa ban hành CV lấy ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập. ► Ban hành ngay CV lấy ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập CCN Đông An. ► Thống nhất địa danh (xã Đông An hay xã Đông Cuông) trước khi phát hành văn bản. ► Hoàn tất thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư HTKT.
8 | CCN Báo Đáp Địa điểm: Xã Trấn Yên NĐT: (bổ sung sau) | - Tờ trình 231/TTr-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Trấn Yên – đề nghị thành lập CCN Báo Đáp. - CV 4170/SCT-CN ngày 14/7/2026 của Sở Công Thương – xin ý kiến phối hợp thẩm định hồ sơ. - CV 3673/SCT-CN ngày 23/6/2026 – tham gia ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư HTKT (lần 2). - Ý kiến các cơ quan: Bộ CHQS tỉnh 3843/BCH-TM ngày 17/7; Sở NN&MT 6791/SNNMT-KHTC ngày 17/7; Sở KH&CN 2223/SKHCN-QLCN ngày 18/7; Công an tỉnh 4859/CAT-ANKT ngày 20/7; Sở XD 4642/SXD-QHKT ngày 21/7/2026; các cơ quan còn lại: chờ ý kiến. |  | - Đôn đốc cơ quan còn lại cho ý kiến. - Tổng hợp, hướng dẫn xã hoàn thiện hồ sơ; tham mưu bước lập Hội đồng. | Đã có ý kiến thẩm định của 5 cơ quan (Bộ CHQS tỉnh, Sở NN&MT, Sở KH&CN, Công an tỉnh, Sở Xây dựng). Đến 07/8/2026 chưa nhận thêm ý kiến. ► Đôn đốc cơ quan còn lại cho ý kiến thẩm định. ► Tổng hợp ý kiến, hướng dẫn xã Trấn Yên hoàn thiện hồ sơ. ► Tham mưu bước lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn CĐT.
9 | CCN Hưng Khánh Địa điểm: Xã Hưng Khánh NĐT: (bổ sung sau) | - Tờ trình 111/TTr-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Hưng Khánh – đề nghị thành lập CCN Hưng Khánh. - CV 5749/STC-THQH ngày 24/7/2026 của Sở Tài chính – làm rõ ý kiến đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án HTKT. - CV 4473/SCT-CN ngày 26/7/2026 của Sở Công Thương – đề nghị làm rõ một số nội dung hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án HTKT. - CV 987/UBND-KT ngày 24/7/2026 của UBND xã – giải trình, làm rõ hồ sơ chủ trương đầu tư dự án HTKT. - CV 4535/SCT-CN ngày 29/7/2026 của Sở Công Thương – xin ý kiến phối hợp thẩm định hồ sơ thành lập. - Ý kiến thẩm định: Sở KH&CN 2423/SKHCN-QLCN ngày 30/7/2026. - Ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập: Công an tỉnh 5191/CAT-ANKT ngày 03/8/2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường 7471/SNNMT-KHTC ngày 05/8/2026; Sở Xây dựng 5055/SXD-QHKT ngày 06/8/2026. |  | - Đôn đốc các cơ quan còn lại cho ý kiến thẩm định. - Tổng hợp ý kiến, hướng dẫn xã hoàn thiện hồ sơ. - Theo dõi hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư HTKT. | Tiến triển tốt trong kỳ: đã có ý kiến thẩm định của 04 cơ quan (Sở KH&CN 2423/SKHCN-QLCN ngày 30/7/2026; Công an tỉnh 5191/CAT-ANKT ngày 03/8/2026; Sở NN&MT 7471/SNNMT-KHTC ngày 05/8/2026; Sở Xây dựng 5055/SXD-QHKT ngày 06/8/2026). ► Đôn đốc các cơ quan còn lại (Sở Tài chính, Bộ CHQS tỉnh) cho ý kiến thẩm định. ► Tổng hợp ý kiến, hướng dẫn UBND xã Hưng Khánh giải trình, hoàn thiện hồ sơ. ► Tham mưu bước lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn CĐT.
10 | CCN Khánh Yên Thượng Địa điểm: Xã Văn Bàn NĐT: (bổ sung sau) | - Báo cáo 447/BC-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Văn Bàn – Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án HTKT CCN Khánh Yên Thượng. - CV 5721/STC-TĐ ngày 23/7/2026 của Sở Tài chính – phối hợp thẩm định hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (lần 2). - CV 4451/SCT-CN ngày 24/7/2026 của Sở Công Thương – tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. |  | - Theo dõi hoàn thiện, phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư HTKT. - Hướng dẫn xã lập hồ sơ đề nghị thành lập CCN. | Đang thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư HTKT; Sở đã tham gia ý kiến (4451/SCT-CN ngày 24/7/2026). Đến 07/8/2026 chưa có kết quả phê duyệt. ► Theo dõi, đôn đốc hoàn thiện và phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư HTKT. ► Hướng dẫn UBND xã Văn Bàn lập hồ sơ đề nghị thành lập CCN.
11 | CCN Cam Đường 1 Địa điểm: Phường Cam Đường NĐT: (bổ sung sau) | - Thông báo 711/TB-UBND ngày 22/7/2026 – tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập CCN Cam Đường 1. - Thông báo 831/TB-UBND ngày 07/8/2026 – công khai thông tin kết quả tiếp nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Cam Đường 1 (đề nghị xác nhận cơ quan ban hành). |  | - Rà soát hồ sơ sau khi hết thời hạn công khai. - Tham mưu CV lấy ý kiến thẩm định các cơ quan. - Bổ sung thông tin NĐT, quy mô cụ thể. | Đã có Thông báo tiếp nhận hồ sơ (711/TB-UBND ngày 22/7/2026) và Thông báo công khai kết quả tiếp nhận hồ sơ đơn vị đề nghị làm CĐT (831/TB-UBND ngày 07/8/2026) – hồ sơ chuyển sang bước thẩm định. ► Rà soát hồ sơ; tham mưu CV lấy ý kiến thẩm định các cơ quan. ► Bổ sung thông tin nhà đầu tư, quy mô cụ thể vào bảng theo dõi. ► Xác nhận cơ quan ban hành Thông báo 831/TB-UBND trước khi đưa vào văn bản chính thức.
12 | CCN An Thịnh Địa điểm: Xã Mậu A NĐT: (bổ sung sau) | - CV 2621/SCT-QLCN ngày 11/5/2026 của Sở Công Thương – hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thành lập CCN An Thịnh. - CV 985/UBND-KTHT ngày 03/7/2026 của UBND xã Mậu A – đề xuất bổ sung quy hoạch KCN, CCN vào quy hoạch tỉnh. - CV 951/UBND-KTHT ngày 29/6/2026 của UBND xã Mậu A – đề xuất bổ sung quy hoạch 01 KCN mới. |  | - Đôn đốc xã/NĐT hoàn thiện hồ sơ, nộp tờ trình đề nghị thành lập. | Đã có NĐT quan tâm; đang lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập. ► Đôn đốc xã/NĐT hoàn thiện hồ sơ, nộp tờ trình đề nghị thành lập.
13 | CCN Gia Hội Địa điểm: Xã Gia Hội NĐT: Công ty CP Tập đoàn PSD Group | - CV 210/2026/PSD-ĐTQLDA ngày 08/6/2026 của Công ty PSD Group – đề xuất hình thành CCN Gia Hội, bổ sung quy hoạch. - CV 948/CV-UBND ngày 09/6/2026 của UBND xã Gia Hội – đề nghị bổ sung CCN Gia Hội vào PA phát triển CCN 2021–2030. - CV 3378/SCT-CN ngày 11/6/2026 của Sở Công Thương – đề nghị nghiên cứu bổ sung CCN Gia Hội, Phong Hải vào PA phát triển CCN tỉnh. |  | - Hoàn tất thủ tục bổ sung quy hoạch CCN trước khi lập hồ sơ thành lập. | Đã có NĐT quan tâm (PSD Group), gắn với khai thác khoáng sản; đang đề xuất bổ sung quy hoạch. ► Hoàn tất thủ tục bổ sung quy hoạch CCN trước khi lập hồ sơ thành lập.
14 | CCN Bản Phiệt 1 Địa điểm: Bản Phiệt (phường Lào Cai) NĐT: (bổ sung sau) | - CV 1812/SCT-KH ngày 06/4/2026 của Sở Công Thương – tham gia ý kiến Quy hoạch phân khu Bản Phiệt. - CV 3375/SCT-KH ngày 11/6/2026 – tham gia ý kiến QĐ phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập Quy hoạch phân khu Bản Phiệt. |  | - Rà soát sự phù hợp quy hoạch; hướng dẫn NĐT lập hồ sơ. - Bổ sung thông tin NĐT, quy mô cụ thể. | Đã có NĐT quan tâm; khu vực đang lập Quy hoạch phân khu Bản Phiệt. ► Rà soát sự phù hợp quy hoạch; hướng dẫn NĐT lập hồ sơ đề nghị thành lập; bổ sung thông tin NĐT, quy mô cụ thể.
15 | CCN Phú Thịnh 4 Địa điểm: Xã Yên Bình – phường Văn Phú (giáp ranh) NĐT/CĐT: (chưa xác định) | - Quy hoạch CCN theo Quyết định 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh (phương án phát triển CCN thời kỳ 2021–2030). - Gắn với Đề án di dời CCN Đầm Hồng (Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 26/3/2026 của UBND tỉnh). - Chưa lập hồ sơ đề nghị thành lập; đang rà soát, đánh giá phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật. |  | - Thống nhất phương án đầu tư hạ tầng (đầu tư công/xã hội hóa). - Hướng dẫn lập hồ sơ khi đủ điều kiện. | Đang ở bước chuẩn bị: rà soát quy hoạch, quỹ đất (giáp ranh 02 đơn vị hành chính), đánh giá phương án đầu tư hạ tầng gắn với di dời CCN Đầm Hồng. ► Sở chủ trì phối hợp Sở TC, Sở XD thống nhất phương án đầu tư hạ tầng; hướng dẫn lập hồ sơ khi đủ điều kiện.
16 | CCN Phú Thịnh 6 Địa điểm: Phường Văn Phú Quy mô: 75 ha NĐT/CĐT: (định hướng Nhà nước đầu tư hạ tầng) | - Quy hoạch CCN (75 ha) giai đoạn 2026–2030 theo Quyết định 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026; chưa có chủ trương đầu tư. - CV 3906/SCT-CN ngày 01/7/2026 của Sở Công Thương – trả lời kiến nghị cử tri, UBND phường Văn Phú. - Báo cáo 414/BC-UBND ngày 24/7/2026 của UBND phường Văn Phú – khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận hồ sơ thành lập. - Gắn với Đề án di dời CCN Đầm Hồng (Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 26/3/2026). - Báo cáo 443/BC-UBND ngày 04/8/2026 của UBND phường Văn Phú – khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ thành lập CCN Phú Thịnh 6 (báo cáo lần 2). |  | - Nghiên cứu, hướng dẫn phường tháo gỡ vướng mắc tiếp nhận hồ sơ. - Bám tiến độ Đề án di dời CCN Đầm Hồng. | Chưa có chủ trương đầu tư; UBND phường Văn Phú tiếp tục báo cáo khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận hồ sơ thành lập (414/BC-UBND ngày 24/7/2026 và 443/BC-UBND ngày 04/8/2026). ► Tham mưu văn bản hướng dẫn UBND phường Văn Phú tháo gỡ vướng mắc tiếp nhận hồ sơ, vận dụng quy định mới tại Nghị định 303/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026. ► Bám tiến độ Đề án di dời CCN Đầm Hồng; rà soát quỹ đất, phương án tiếp nhận DN di dời. ► Bám kết quả tham mưu Phương án trình tự thành lập các CCN hình thành bằng vốn NSNN (4546/BC-SCT ngày 29/7/2026).
17 | CCN Yên Hợp Địa điểm: Xã Xuân Ái Quy mô: 12 ha (đã thành lập – QĐ 2201/QĐ-UBND năm 2024) CĐT hạ tầng (tạm thời): Ban Quản lý dự án cấp xã | - CV 857/UBND-KT ngày 08/7/2026 của UBND xã Xuân Ái – đề nghị điều chỉnh tiến độ quy hoạch CCN Yên Hợp lên giai đoạn trước năm 2030. - Tờ trình 187/TTr-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Xuân Ái – đề nghị cho phép lập BC đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư HTKT CCN Yên Hợp. - Phiếu chuyển 885/PC-VPUBND ngày 24/7/2026 của VP UBND tỉnh – giao giải quyết kiến nghị của xã. | - CV 4080/SCT-CN ngày 09/7/2026 của Sở Công Thương – tham gia ý kiến điều chỉnh tiến độ quy hoạch. - CV 4542/SCT-CN ngày 29/7/2026 – ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư HTKT CCN Yên Hợp. | - Theo dõi thủ tục lập BC đề xuất chủ trương đầu tư khu tái định cư. - Theo dõi điều chỉnh tiến độ quy hoạch cụm. | Sở đã có ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư khu tái định cư (4542/SCT-CN ngày 29/7/2026) và về điều chỉnh tiến độ quy hoạch (4080/SCT-CN ngày 09/7/2026). ► Theo dõi việc UBND tỉnh cho phép lập BC đề xuất chủ trương đầu tư khu tái định cư; theo dõi điều chỉnh tiến độ quy hoạch.
18 | CCN Tân Hợp Địa điểm: Xã Tân Hợp Quy mô QH: 75 ha NĐT/CĐT: (chưa xác định) | - Quy hoạch CCN theo Quyết định 525/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh; chưa lập hồ sơ đề nghị thành lập. - CV 4936/SXD-PTĐT ngày 04/8/2026 của Sở Xây dựng – tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường vào khu quy hoạch CCN Tân Hợp. |  | - Theo dõi thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường vào khu quy hoạch cụm. - Hướng dẫn xã, nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị thành lập khi đủ điều kiện. | MỚI PHÁT SINH TRONG KỲ: hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường vào khu quy hoạch CCN Tân Hợp (4936/SXD-PTĐT ngày 04/8/2026) – hạ tầng kết nối đi trước một bước. ► Tham gia ý kiến/theo dõi thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường. ► Hướng dẫn UBND xã Tân Hợp lập hồ sơ đề nghị thành lập CCN khi đủ điều kiện.
Ghi chú: Cập nhật đến 07/8/2026 theo Sổ văn bản đến, văn bản đi của Sở. • Nghị định 303/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (Sao y 839/SY-VPUBND ngày 05/8/2026); Sở đã ban hành văn bản triển khai tại 4679/SCT-CN ngày 04/8/2026 – rà soát lại toàn bộ trình tự, hồ sơ đang xử lý theo quy định mới. • Các ô ghi "(bổ sung sau)", "(đề nghị xác nhận)" cần đối chiếu hồ sơ gốc trước khi đưa vào văn bản chính thức. • Văn bản 4830/CAT-PA04 ngày 17/7/2026 của Công an tỉnh (cử thành viên Hội đồng) chưa xác định thuộc cụm nào. • Thông báo 831/TB-UBND ngày 07/8/2026 chưa ghi cơ quan ban hành trong sổ văn bản đến.

## Theo dõi KCN 2026
BẢNG THEO DÕI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2026
Sở Công Thương tỉnh Lào Cai – Phòng Quản lý Công nghiệp ¦ Cập nhật đến 07/8/2026 ¦ Vùng Lào Cai cũ: BQL Khu kinh tế tỉnh quản lý KCN; vùng Yên Bái cũ: BQL các Khu công nghiệp tỉnh quản lý ¦ Sở Công Thương theo dõi, tổng hợp theo NQ 34-NQ/TU
STT | THÔNG TIN KHU CÔNG NGHIỆP | TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ – VĂN BẢN CHÍNH | DIỄN BIẾN MỚI NHẤT (THÁNG 7/2026) | CÁC BƯỚC TIẾP THEO | THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC
1 | KCN Phía Nam Địa điểm: Phường Văn Phú Quy mô QH: 400 ha | Đã đi vào hoạt động (BQL các Khu công nghiệp tỉnh quản lý). | - Xin ý kiến Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu A: 1005/CV-BQLCKCN ngày 23/7/2026. - Xin ý kiến QHCT 1/500 Nhà máy chế biến thép Lộc Linh: 04/CV-LỘC LINH ngày 21/7/2026. - Xin ý kiến Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy chế biến gỗ Kim Gia (Khu A): 1056/CV-BQLCKCN ngày 31/7/2026. - Sở Tài chính thẩm định BC đề xuất CTĐT dự án Đường nối đường Âu Cơ với QL.2D và KCN phía Nam (lần 3): 5953/STC-TĐ ngày 30/7/2026. | - Tham gia ý kiến các hồ sơ quy hoạch, chủ trương đầu tư đúng hạn (03 hồ sơ đang tồn). - Chuẩn bị số liệu phục vụ cuộc họp của UBND tỉnh về tình hình triển khai các KCN. | ĐẾN 07/8/2026 CHƯA PHÁT HÀNH VĂN BẢN THAM GIA Ý KIẾN 03 HỒ SƠ đã tiếp nhận. ► Hoàn thành ngay việc tham gia ý kiến: điều chỉnh cục bộ QHPK Khu A (1005/CV-BQLCKCN ngày 23/7/2026); QHCT 1/500 Nhà máy chế biến thép Lộc Linh (04/CV-LỘC LINH ngày 21/7/2026); QH tổng mặt bằng Nhà máy chế biến gỗ Kim Gia – Khu A (1056/CV-BQLCKCN ngày 31/7/2026). ► Phối hợp thẩm định dự án Đường nối đường Âu Cơ với QL.2D và KCN phía Nam (5953/STC-TĐ ngày 30/7/2026).
2 | KCN Minh Quân Địa điểm: Phường Âu Lâu Quy mô QH: 107,887 ha | Đã đi vào hoạt động. |  |  | ► Theo dõi hoạt động, tỷ lệ lấp đầy; cập nhật khi có diễn biến mới.
3 | KCN Âu Lâu Địa điểm: Phường Âu Lâu Quy mô QH: 120 ha | Đã đi vào hoạt động. |  |  | ► Theo dõi hoạt động, tỷ lệ lấp đầy; cập nhật khi có diễn biến mới.
4 | KCN Đông Phố Mới Địa điểm: Phường Lào Cai Quy mô QH: 100 ha | Đang di dời do nằm trong dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. |  | - Theo dõi phương án, tiến độ di dời. | ► Theo dõi phương án di dời; phối hợp tiếp nhận doanh nghiệp di dời.
5 | KCN Bắc Duyên Hải Địa điểm: Phường Lào Cai Quy mô QH: 85 ha | Đã đi vào hoạt động. |  |  | ► Theo dõi hoạt động; cập nhật khi có diễn biến mới.
6 | KCN Tằng Loỏng Địa điểm: Xã Tằng Loỏng Quy mô QH: 1.100 ha | Đã đi vào hoạt động (BQL Khu kinh tế tỉnh quản lý). | - Sở Xây dựng lấy ý kiến hồ sơ Quy hoạch chung xã Tằng Loỏng: 4631/SXD-QHKT ngày 21/7/2026. - CV 4631/SCT-KH ngày 03/8/2026 của Sở Công Thương – tham gia ý kiến hồ sơ Quy hoạch chung xã Tằng Loỏng. - CV 4639/SCT-KH ngày 03/8/2026 của Sở Công Thương – tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất bao bì thùng phuy sắt mạ kẽm đựng phốt pho xuất khẩu tại KCN Tằng Loỏng. | - Theo dõi kết quả thẩm định Quy hoạch chung xã Tằng Loỏng. - Theo dõi hồ sơ điều chỉnh dự án nhà máy bao bì thùng phuy sắt mạ kẽm. | Đã tham gia ý kiến Quy hoạch chung xã Tằng Loỏng (4631/SCT-KH ngày 03/8/2026). ► Theo dõi kết quả thẩm định Quy hoạch chung xã, lưu ý ranh giới và định hướng phát triển KCN Tằng Loỏng. ► Theo dõi hồ sơ điều chỉnh dự án Nhà máy bao bì thùng phuy sắt mạ kẽm (4639/SCT-KH ngày 03/8/2026).
7 | KCN Trấn Yên Địa điểm: Phường Âu Lâu Quy mô QH: 254,59 ha | Đang GPMB và san gạt mặt bằng (đã san gạt khoảng 80 ha mặt bằng sạch). |  | - Đôn đốc tiến độ GPMB, san gạt mặt bằng. | ► Đôn đốc tiến độ GPMB, san gạt; tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo NQ 34-NQ/TU hằng tháng.
8 | KCN Bản Qua Địa điểm: Xã Bát Xát Quy mô QH: 76,39 ha NĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp Lào Cai (theo Danh mục thu hút đầu tư KCN – đề nghị đối chiếu bản gốc Quyết định) | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT: Quyết định 2170/QĐ-UBND ngày 23/6/2026. | - BCĐ phát triển KCN Võ Lao và KCN Bản Qua (Trưởng ban: PCT Nguyễn Thành Sinh): Kết luận họp ngày 26/6/2026 tại 107/TB-VPUBND ngày 07/7/2026; Kết luận họp ngày 09/7/2026 tại 115/TB-VPUBND ngày 20/7/2026. - Thông báo 124/TB-BCĐ ngày 27/7/2026 – phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phát triển KCN Võ Lao và KCN Bản Qua. | - Thực hiện các nội dung kết luận của BCĐ. - Theo dõi thủ tục sau CTĐT. | ► Thực hiện kết luận BCĐ; theo dõi thủ tục sau chấp thuận CTĐT (quy hoạch, đất đai, môi trường).
9 | KCN Phú Xuân Địa điểm: Xã Gia Phú Quy mô QH: 300 ha NĐT: Công ty CP Công nghiệp Linh Linh | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT: Quyết định 2336/QĐ-UBND ngày 02/7/2026. | - BQL Khu kinh tế hướng dẫn thủ tục sau CTĐT: 964/BQL-QHXD ngày 03/7/2026. - Họp nghe báo cáo dự án Phú Xuân + Phú Xuân 1: 361/GM-VPUBND ngày 07/7/2026. - NĐT báo cáo kết quả tham vấn, đề nghị điều chỉnh cục bộ QHPK KCN Phú Xuân và Phú Xuân 1: 23.7/2026/CV-LL ngày 23/7/2026. - Khu tái định cư Phú Xuân: UBND tỉnh cho phép lập BC đề xuất chủ trương đầu tư (7077/UBND-TH ngày 10/7/2026). - BQL KKT lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ QHPK KCN Phú Xuân và Phú Xuân 1: 1125/BQL-QHXD ngày 28/7/2026; Sở đã tham gia ý kiến: 4553/SCT-CN ngày 29/7/2026. - NĐT phúc đáp, phối hợp triển khai dự án: 25.7/CV-CNLL ngày 25/7/2026. - Sở báo cáo, đề xuất phương án cấp điện KCN Phú Xuân và Phú Xuân 1: 4607/SCT-NL ngày 31/7/2026. - Đến 07/8/2026 chưa có kết quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHPK. | - Theo dõi hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHPK. - Đôn đốc thủ tục tái định cư, GPMB. | ► Đã tham gia ý kiến điều chỉnh cục bộ QHPK (4553/SCT-CN ngày 29/7/2026) – theo dõi kết quả thẩm định; đôn đốc thủ tục tái định cư, GPMB, đất đai, môi trường; theo dõi phương án cấp điện (4607/SCT-NL ngày 31/7/2026).
10 | KCN Phú Xuân 1 Địa điểm: Xã Gia Phú Quy mô QH: 200 ha NĐT: Công ty CP Công nghiệp Linh Linh | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT: Quyết định 2338/QĐ-UBND ngày 02/7/2026. | - BQL Khu kinh tế hướng dẫn thủ tục sau CTĐT: 965/BQL-QHXD ngày 03/7/2026. - Đề nghị điều chỉnh cục bộ QHPK (chung hồ sơ với KCN Phú Xuân): 23.7/2026/CV-LL ngày 23/7/2026. - BQL KKT lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ QHPK (chung hồ sơ với KCN Phú Xuân): 1125/BQL-QHXD ngày 28/7/2026; Sở đã tham gia ý kiến: 4553/SCT-CN ngày 29/7/2026. - Sở báo cáo, đề xuất phương án cấp điện: 4607/SCT-NL ngày 31/7/2026. - Đến 07/8/2026 chưa có kết quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHPK. | - Theo dõi hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHPK. - Đôn đốc thủ tục sau CTĐT. | ► Đã tham gia ý kiến điều chỉnh cục bộ QHPK (4553/SCT-CN ngày 29/7/2026) – theo dõi kết quả thẩm định; đôn đốc thủ tục sau chấp thuận CTĐT.
11 | KCN Võ Lao Địa điểm: Xã Võ Lao Quy mô QH: 482,6 ha NĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Châu Giang (Tập đoàn Saigontel) (theo Danh mục thu hút đầu tư KCN – đề nghị đối chiếu bản gốc Quyết định) | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT: Quyết định 2463/QĐ-UBND ngày 16/7/2026. | - BQL Khu kinh tế hướng dẫn thủ tục sau CTĐT: 1052/BQL-QHXD ngày 17/7/2026. - BCĐ phát triển KCN Võ Lao và KCN Bản Qua: Kết luận họp ngày 09/7/2026 tại 115/TB-VPUBND ngày 20/7/2026. - Thông báo 124/TB-BCĐ ngày 27/7/2026 – phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ. - CV 7493/SNNMT-CCMT ngày 06/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường – báo cáo giải quyết kiến nghị của xã Võ Lao (đề nghị xác nhận nội dung có liên quan đến KCN Võ Lao). | - Thực hiện các nội dung kết luận của BCĐ. - Theo dõi thủ tục sau CTĐT. | ► Thực hiện kết luận BCĐ; theo dõi thủ tục sau chấp thuận CTĐT.
12 | KCN Cam Đường Địa điểm: Phường Cam Đường Quy mô QH: 200 ha NĐT: Công ty Cổ phần Lê Premium đầu tư (theo Danh mục thu hút đầu tư KCN – đề nghị đối chiếu bản gốc Quyết định) | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận NĐT: Quyết định 2548/QĐ-UBND ngày 23/7/2026. | - BQL Khu kinh tế hướng dẫn thủ tục sau CTĐT: 1101/BQL-QHXD ngày 24/7/2026. | - Đối chiếu bản gốc QĐ 2548/QĐ-UBND để xác nhận diện tích, tên nhà đầu tư. - Theo dõi thủ tục sau chấp thuận chủ trương đầu tư. | Đã bổ sung diện tích 200 ha và nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Lê Premium đầu tư) theo Danh mục thu hút đầu tư KCN giai đoạn 2026-2030. ► Đối chiếu bản gốc Quyết định 2548/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 để xác nhận chính thức. ► Theo dõi thủ tục sau chấp thuận chủ trương đầu tư (QHPK/QHCT, đất đai, môi trường). ► Lưu ý phân biệt với CCN Cam Đường 1 đang tiếp nhận hồ sơ thành lập.
13 | KCN mới tại xã Mậu A (đề xuất) Địa điểm: Xã Mậu A Quy mô: (chưa xác định) | Đang đề xuất bổ sung quy hoạch tỉnh. | - UBND xã Mậu A đề xuất bổ sung quy hoạch KCN, CCN: 985/UBND-KTHT ngày 03/7/2026. - Sở Công Thương đề xuất bổ sung quy hoạch KCN mới tại xã Mậu A: 3970/SCT-CN ngày 03/7/2026. | - Theo dõi thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh. | ► Theo dõi thủ tục bổ sung quy hoạch tỉnh; hướng dẫn xã khi đủ điều kiện.
Ghi chú: Nguồn danh mục, diện tích theo Danh sách KCN quy hoạch giai đoạn 2026–2030 (kèm QĐ 1382/QĐ-UBND ngày 23/4/2026). • 210/BC-BQLCKCN ngày 08/7/2026: BQL các KCN tỉnh báo cáo tình hình lập Quy hoạch phân khu các KCN 2026–2030. • 234/BC-BQL ngày 22/7/2026: BQL Khu kinh tế báo cáo triển khai NQ 34-NQ/TU tháng 7/2026. • Các ô ghi "(bổ sung sau)" cần đối chiếu hồ sơ gốc trước khi đưa vào văn bản chính thức. • Giấy mời 410/GM-UBND ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh – họp về tình hình triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn: chuẩn bị đầy đủ tài liệu, số liệu 13 KCN, tiến độ 05 KCN mới được chấp thuận chủ trương đầu tư. • CV 4621/SCT-KH ngày 03/8/2026 (tham gia ý kiến chủ trương đầu tư dự án nhà kho, xưởng cho thuê) và Giấy mời 4709/GM-SCT ngày 05/8/2026 (làm việc với Công ty CP phát triển công nghiệp hóa chất Yên Bái) gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nhưng chưa xác định thuộc KCN nào – cần xác nhận để cập nhật đúng dòng. • Cập nhật đến 07/8/2026.

## Hoạt động CCN (DN)
BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG 07 CỤM CÔNG NGHIỆP DO DOANH NGHIỆP LÀM CHỦ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
Sở Công Thương tỉnh Lào Cai – Phòng Quản lý Công nghiệp ¦ Cập nhật đến 07/8/2026 ¦ Căn cứ: Nghị định 32/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 303/2026/NĐ-CP); QĐ 16/2026/QĐ-UBND; NQ 34-NQ/TU
STT | THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP | PHÁP LÝ – THỦ TỤC ĐẦU TƯ | GPMB – SAN GẠT – THI CÔNG HẠ TẦNG | THU HÚT DỰ ÁN THỨ CẤP | VƯỚNG MẮC & THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC
1 | CCN Minh Quân Địa điểm: Phường Âu Lâu Quy mô: 75 ha CĐT hạ tầng: Công ty TNHH một thành viên Hạ tầng công nghiệp Bảo Hưng (theo QĐ 2586/QĐ-UBND ngày 28/7/2026) | - Thành lập tại Quyết định 2364/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Yên Bái; triển khai chậm nhiều năm. - Quy hoạch chi tiết 1/500, ĐTM, thẩm định thiết kế cơ sở: đã hoàn thành các thủ tục cơ bản. - Quyết định 2586/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của UBND tỉnh (KT. Chủ tịch – PCT Ngô Hạnh Phúc ký) – điều chỉnh QĐ thành lập: địa điểm phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai; CĐT hạ tầng: Công ty TNHH MTV Hạ tầng công nghiệp Bảo Hưng; tiến độ 3 giai đoạn (Sở báo cáo thẩm định tại 4288/BC-SCT ngày 16/7/2026; chủ trương tại NQ 811-NQ/ĐU ngày 25/7/2026 của BTV Đảng ủy UBND tỉnh). | - GPMB chậm; đến 01/6/2026 mới hoàn thành kiểm đếm 4,3 ha; GPMB giai đoạn 1 (9,5 ha) đã chi trả 7,86 tỷ đồng. - Kế hoạch hoàn thành GPMB: trước tháng 7/2026 (chậm tiến độ). - Mặt bằng sạch/san gạt: (cập nhật) - Tiến độ điều chỉnh theo QĐ 2586/QĐ-UBND: GĐ1 (hết quý III/2026) – hoàn thiện thủ tục thuê đất 5,0 ha đã GPMB, san tạo mặt bằng, xây nhà điều hành; GĐ2 (hết quý I/2027) – 32,5 ha: GPMB, thuê đất, san tạo, khu xử lý chất thải tập trung; GĐ3 (hết quý III/2027) – 37,5 ha: hoàn thiện hạ tầng, đưa cụm vào hoạt động. | - Chưa thu hút được dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. - Vốn đăng ký/lao động: (cập nhật) | Đã có QĐ 2586/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 điều chỉnh địa điểm (phường Âu Lâu), CĐT hạ tầng (Công ty TNHH MTV Hạ tầng công nghiệp Bảo Hưng) và tiến độ 3 giai đoạn; GPMB trước đó chậm. ► Đôn đốc CĐT thực hiện giai đoạn 1: hoàn thiện thủ tục thuê đất 5,0 ha, san tạo mặt bằng, xây nhà điều hành trong quý III/2026. ► Phối hợp UBND phường Âu Lâu đẩy nhanh GPMB phần diện tích còn lại theo tiến độ GĐ2, GĐ3. ► Đến 07/8/2026 chưa phát hành văn bản đôn đốc chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 1 theo QĐ 2586/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 – cần ban hành ngay (hạn giai đoạn 1: hết quý III/2026).
2 | CCN Phú Thịnh 1 Địa điểm: Phường Văn Phú và xã Yên Bình Quy mô: 75 ha CĐT hạ tầng: Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đông Đô và Công ty CP Đầu tư xây dựng số 9 Bắc Giang | - Đã có quyết định thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư (số, ngày: đề nghị bổ sung theo hồ sơ gốc). - Quy hoạch chi tiết 1/500: (cập nhật) - Thủ tục đất đai, môi trường: (cập nhật) - Quyết định 678/QĐ-SNNMT ngày 06/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường – thành lập Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN Phú Thịnh 1. | - GPMB lũy kế đến 01/6/2026: 18/75 ha; đã chi trả cho 18/76 hộ với 10,006 tỷ đồng. - Kế hoạch: hoàn thành GPMB trước 30/6/2026 (chậm tiến độ); san gạt 5 ha mặt bằng sạch đầu tiên trong quý II/2026, thêm 15 ha quý III và 10 ha quý IV/2026. | - Chưa thu hút được dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. - Vốn đăng ký/lao động: (cập nhật) | Vướng chồng lấn ranh giới với Công ty cổ phần Chè Văn Hưng; tuyến đường trục chính vào cụm triển khai chậm (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư, kế hoạch hoàn thành trong năm 2026). ► Đôn đốc UBND phường Văn Phú, UBND xã Yên Bình và chủ đầu tư đẩy nhanh GPMB, san gạt. ► Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xử lý dứt điểm chồng lấn ranh giới. ► Phường Văn Phú đề nghị cho phép lập BC đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối các CCN Phú Thịnh (425/BC-UBND ngày 27/7/2026) – theo dõi, phối hợp. ► Cử cán bộ, tham gia Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN Phú Thịnh 1 theo QĐ 678/QĐ-SNNMT ngày 06/8/2026 (mốc mới trong kỳ).
3 | CCN Phú Thịnh 2 Địa điểm: Phường Văn Phú và xã Yên Bình Quy mô: 75 ha CĐT hạ tầng: Công ty TNHH Lâm nghiệp 888 Yên Bái | - Đã có quyết định thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư (số, ngày: đề nghị bổ sung theo hồ sơ gốc). - Quy hoạch chi tiết 1/500: (cập nhật) - Thủ tục đất đai, môi trường: (cập nhật) | - GPMB lũy kế đến 22/7/2026: 62/75 ha (trước đó đã chi trả 76/90 hộ với 54,243 tỷ đồng). - San gạt mặt bằng sạch: 3,00 ha. - Kế hoạch: hoàn thành GPMB phần còn lại; san gạt thêm 15 ha quý III và 10 ha quý IV/2026. | - Chưa thu hút được dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. - Vốn đăng ký/lao động: (cập nhật) | Vướng chồng lấn ranh giới với Công ty cổ phần Chè Văn Hưng; tuyến đường trục chính vào cụm triển khai chậm. ► Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh san gạt, khởi công các hạng mục hạ tầng. ► Xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp ngay khi có mặt bằng sạch. ► CĐT đã báo cáo kết quả, cam kết khắc phục thiếu sót trong GPMB (26/BC-THDA ngày 18/7/2026); theo dõi dự án Đường kết nối các CCN Phú Thịnh (425/BC-UBND ngày 27/7/2026).
4 | CCN Phú Thịnh 3 Địa điểm: Phường Văn Phú và xã Yên Bình Quy mô: 75 ha CĐT hạ tầng: Công ty CP Công nghiệp EUP | - Đã có quyết định thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư (số, ngày: đề nghị bổ sung theo hồ sơ gốc). - Đã khởi công hạ tầng ngày 16/7/2026. - Thủ tục đất đai, môi trường: (cập nhật) | - GPMB lũy kế đến 22/7/2026: 43/75 ha. - San gạt mặt bằng sạch: 5,00 ha. - Kế hoạch: hoàn thành GPMB phần còn lại; san gạt thêm 15 ha quý III và 10 ha quý IV/2026. | - Chưa thu hút được dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. - Vốn đăng ký/lao động: (cập nhật) | Chồng lấn ranh giới với vùng nguyên liệu chè của Công ty cổ phần Chè Văn Hưng; tuyến đường trục chính vào cụm triển khai chậm. ► Đôn đốc thi công hạ tầng sau khởi công; đẩy nhanh GPMB phần diện tích còn lại. ► Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý dứt điểm chồng lấn. ► Theo dõi dự án Đường kết nối các CCN Phú Thịnh (425/BC-UBND ngày 27/7/2026).
5 | CCN Y Can Địa điểm: Xã Quy Mông Quy mô: 75 ha CĐT hạ tầng: Công ty CP Luyện kim hóa chất Tây Bắc | - Đã có quyết định thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư (số, ngày: đề nghị bổ sung theo hồ sơ gốc). - Đang lập Quy hoạch chi tiết 1/500. - Đang đề xuất điều chỉnh dự án; thủ tục đất đai, môi trường: (cập nhật) | - GPMB lũy kế đến 01/6/2026: khoảng 20/75 ha. - Kế hoạch: hoàn thành GPMB trước quý III/2026; tạo 8 ha mặt bằng sạch quý II và 7 ha quý III/2026. - San gạt thực tế: (cập nhật) | - Chưa thu hút được dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. - Vốn đăng ký/lao động: (cập nhật) | Vướng mắc GPMB; Quy hoạch chi tiết 1/500 chưa được phê duyệt. ► Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chi tiết 1/500 và hồ sơ điều chỉnh. ► Đôn đốc UBND xã Quy Mông phối hợp đẩy nhanh GPMB.
6 | CCN Thống Nhất 1 Địa điểm: Xã Gia Phú Quy mô: 74,95 ha Tổng vốn: 860 tỷ đồng (định hướng chuẩn ESG xanh kết hợp logistics) CĐT hạ tầng: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Lào Cai | - Đã có quyết định thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư (số, ngày: đề nghị bổ sung theo hồ sơ gốc). - Đã khởi công hạ tầng ngày 07/5/2026. - Thủ tục đất đai, môi trường: (cập nhật) | - Đã hoàn thành GPMB: 74,97 ha (đạt 100%). - San gạt mặt bằng sạch: 5,00 ha (đến 22/7/2026). - Kế hoạch: san gạt 20 ha quý II, 20 ha quý III và 10 ha quý IV/2026. | - Chưa thu hút được dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. - Đang xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp. | Hạ tầng kết nối ngoài hàng rào chậm: tuyến đường từ nút giao IC18 đến cụm đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 nhưng triển khai chậm (Ban Quản lý dự án giao thông làm chủ đầu tư, kế hoạch hoàn thành trước tháng 6/2027); tuyến đường nối từ Quốc lộ 4E đến cụm chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. ► Đôn đốc chủ đầu tư tập trung thi công hạ tầng, đẩy nhanh san gạt. ► Kiến nghị đẩy nhanh 02 tuyến đường kết nối; xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp.
7 | CCN Bảo Minh Địa điểm: Phường Âu Lâu Quy mô: 60 ha CĐT hạ tầng: Công ty CP Đầu tư Trung Chính Bảo Minh | - Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND tỉnh – thành lập CCN Bảo Minh (60 ha). - Quyết định 1397/QĐ-UBND ngày 25/4/2026 – chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. - CV 1942/SCT-CN ngày 10/4/2026 – tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết. - Đang lập, trình duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500; phải chuyển đổi 12,87 ha đất rừng sản xuất. | - GPMB lũy kế đến 01/6/2026: 10/60 ha. - Kế hoạch: tạo 10 ha mặt bằng sạch trong quý III/2026. - San gạt thực tế: (cập nhật) | - Chưa thu hút được dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. - Vốn đăng ký/lao động: (cập nhật) | Cụm mới thành lập; vướng GPMB và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất. ► Đôn đốc chủ đầu tư lập, trình duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500. ► Tiếp đó: hoàn thiện thủ tục chuyển đổi đất rừng, giao/thuê đất, GPMB, ĐTM/GPMT và khởi công hạ tầng.
Ghi chú: Nhóm 07 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. Số liệu GPMB, san gạt tổng hợp từ các báo cáo triển khai Nghị quyết 34-NQ/TU và Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 26/3/2026 (mốc gần nhất: 01/6/2026 và 22/7/2026). • Các ô ghi "(cập nhật)" hoặc "(đề nghị xác nhận)" cần đối chiếu hồ sơ gốc, số liệu do chủ đầu tư và UBND xã, phường báo cáo trước khi đưa vào văn bản chính thức. • Số, ngày quyết định thành lập và chấp thuận chủ trương đầu tư của các cụm Minh Quân, Phú Thịnh 1, 2, 3, Y Can, Thống Nhất 1 chưa được đối chiếu bản gốc, đề nghị bổ sung. • Cập nhật đến 07/8/2026.

## Hoạt động KCN
BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
Sở Công Thương tỉnh Lào Cai – Phòng Quản lý Công nghiệp ¦ Cập nhật đến 07/8/2026 ¦ Theo dõi, tổng hợp theo Nghị quyết 34-NQ/TU
STT | THÔNG TIN KHU CÔNG NGHIỆP | TÌNH TRẠNG – CƠ QUAN QUẢN LÝ | GPMB – MẶT BẰNG SẠCH – HẠ TẦNG | THU HÚT ĐẦU TƯ, LẤP ĐẦY, SẢN XUẤT | VƯỚNG MẮC & THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC
1 | KCN Phía Nam Địa điểm: Phường Văn Phú Quy mô QH: 400 ha | Đã đi vào hoạt động. Quản lý: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. | - Đang tạo mặt bằng sạch (mục tiêu 3 ha trong quý II/2026). - Hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải tập trung: (cập nhật) | - Số dự án thứ cấp: (cập nhật) - Tỷ lệ lấp đầy: (cập nhật) - Vốn đăng ký, lao động: (cập nhật) - Dự án đang triển khai: Nhà máy chế biến thép Lộc Linh. | Đang điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu A (1005/CV-BQLCKCN ngày 23/7/2026). ► Tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHPK Khu A và QHCT 1/500 Nhà máy thép Lộc Linh (04/CV-LỘC LINH ngày 21/7/2026). ► Đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh cung cấp số liệu lấp đầy, dự án thứ cấp. ► Tham gia ý kiến QH tổng mặt bằng Nhà máy chế biến gỗ Kim Gia – Khu A (1056/CV-BQLCKCN ngày 31/7/2026); phối hợp thẩm định dự án Đường nối đường Âu Cơ – QL.2D – KCN phía Nam (5953/STC-TĐ ngày 30/7/2026). ► Đến 07/8/2026 chưa phát hành văn bản tham gia ý kiến 03 hồ sơ (QHPK Khu A; QHCT 1/500 Nhà máy thép Lộc Linh; QH tổng mặt bằng Nhà máy gỗ Kim Gia) – cần hoàn thành ngay.
2 | KCN Minh Quân Địa điểm: Phường Âu Lâu Quy mô QH: 107,887 ha | Đã đi vào hoạt động. Quản lý: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. | - Mục tiêu tạo 5 ha mặt bằng sạch trong quý II/2026. - Hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải tập trung: (cập nhật) | - Số dự án thứ cấp: (cập nhật) - Tỷ lệ lấp đầy: (cập nhật) - Vốn đăng ký, lao động: (cập nhật) | ► Theo dõi hoạt động, tỷ lệ lấp đầy; tổng hợp số liệu mặt bằng sạch phục vụ báo cáo NQ 34-NQ/TU hằng tháng.
3 | KCN Âu Lâu Địa điểm: Phường Âu Lâu Quy mô QH: 120 ha | Đã đi vào hoạt động. Quản lý: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. | - Mục tiêu tạo 5 ha mặt bằng sạch trong quý II/2026. - Hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải tập trung: (cập nhật) | - Số dự án thứ cấp: (cập nhật) - Tỷ lệ lấp đầy: (cập nhật) - Vốn đăng ký, lao động: (cập nhật) | ► Theo dõi hoạt động, tỷ lệ lấp đầy; tổng hợp số liệu mặt bằng sạch phục vụ báo cáo NQ 34-NQ/TU hằng tháng.
4 | KCN Đông Phố Mới Địa điểm: Phường Lào Cai Quy mô QH: 100 ha | Đang di dời do nằm trong phạm vi dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; thuộc diện đưa ra khỏi quy hoạch. Quản lý: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. | - Đang xây dựng, thực hiện phương án di dời. - Bố trí quỹ đất tiếp nhận cơ sở di dời: (cập nhật) | - Số cơ sở, doanh nghiệp phải di dời: (cập nhật) - Tiến độ di dời: (cập nhật) | Cần lộ trình, nguồn vốn và quỹ đất tiếp nhận doanh nghiệp di dời. ► Theo dõi phương án, tiến độ di dời; phối hợp bố trí địa điểm tiếp nhận doanh nghiệp di dời.
5 | KCN Bắc Duyên Hải Địa điểm: Phường Lào Cai Quy mô QH: 85 ha | Đã đi vào hoạt động. Quản lý: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. | - Hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải tập trung: (cập nhật) | - Số dự án thứ cấp: (cập nhật) - Tỷ lệ lấp đầy: (cập nhật) - Vốn đăng ký, lao động: (cập nhật) | ► Theo dõi hoạt động; cập nhật khi có diễn biến mới. ► Lưu ý phân biệt với CCN Bắc Duyên Hải (19,5 ha) do UBND phường Lào Cai quản lý.
6 | KCN Tằng Loỏng Địa điểm: Xã Tằng Loỏng Quy mô QH: 1.100 ha | Đã đi vào hoạt động – khu công nghiệp trọng điểm về hóa chất, phân bón, luyện kim. Quản lý: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. | - Hạ tầng cơ bản đã đầu tư; tồn tại bãi thải gyps cần xử lý. - 04 đơn vị chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, còn nợ tiền thuê đất. | - Số dự án thứ cấp: (cập nhật) - Tỷ lệ lấp đầy: (cập nhật) - Giá trị sản xuất, lao động: (cập nhật) - Phụ thuộc nguồn cung quặng apatit cho các nhà máy chế biến sâu. | Nguồn cung quặng apatit chưa ổn định; dân cư còn sinh sống trong ranh giới KCN; xử lý bãi thải gyps. ► Tham gia ý kiến Quy hoạch chung xã Tằng Loỏng (4631/SXD-QHKT ngày 21/7/2026), lưu ý ranh giới và định hướng phát triển KCN. ► Theo dõi phương án di chuyển dân cư; đôn đốc xử lý thủ tục thuê đất, truy thu tiền thuê đất của 04 đơn vị. ► Đã tham gia ý kiến Quy hoạch chung xã Tằng Loỏng tại 4631/SCT-KH ngày 03/8/2026; tham gia ý kiến điều chỉnh dự án Nhà máy bao bì thùng phuy sắt mạ kẽm tại 4639/SCT-KH ngày 03/8/2026.
7 | KCN Trấn Yên Địa điểm: Phường Âu Lâu Quy mô QH: 254,59 ha | Đang giải phóng mặt bằng và san gạt tạo mặt bằng sạch. Quản lý: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. | - Đã san gạt khoảng 80 ha mặt bằng sạch. - Kế hoạch: thêm 60 ha quý II, 60 ha quý III và 51,89 ha quý IV/2026. - Đây là nguồn tạo mặt bằng sạch lớn nhất của tỉnh năm 2026. | - Số dự án thứ cấp: (cập nhật) - Tỷ lệ lấp đầy: (cập nhật) - Nhà đầu tư quan tâm: (cập nhật) | Tiến độ GPMB, san gạt quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu 500 ha mặt bằng sạch theo NQ 34-NQ/TU. ► Đôn đốc tiến độ GPMB, san gạt; tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo NQ 34-NQ/TU hằng tháng.
8 | KCN Bản Qua Địa điểm: Xã Bát Xát Quy mô QH: 76,39 ha NĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp Lào Cai (theo Danh mục thu hút đầu tư KCN – đề nghị đối chiếu bản gốc Quyết định) | Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định 2170/QĐ-UBND ngày 23/6/2026. Quản lý: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. | - Đang triển khai thủ tục sau chấp thuận chủ trương đầu tư (quy hoạch, đất đai, môi trường). - GPMB, mặt bằng sạch: chưa triển khai. | - Chưa thu hút dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. | Ban Chỉ đạo phát triển KCN Võ Lao và KCN Bản Qua (Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh) đã có kết luận tại 107/TB-VPUBND ngày 07/7/2026 và 115/TB-VPUBND ngày 20/7/2026. ► Thực hiện các nội dung kết luận của Ban Chỉ đạo; theo dõi thủ tục sau chấp thuận chủ trương đầu tư. ► Thực hiện phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ tại Thông báo 124/TB-BCĐ ngày 27/7/2026.
9 | KCN Phú Xuân Địa điểm: Xã Gia Phú Quy mô QH: 300 ha NĐT: Công ty CP Công nghiệp Linh Linh | Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định 2336/QĐ-UBND ngày 02/7/2026. Quản lý: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. | - Ban Quản lý Khu kinh tế đã hướng dẫn thủ tục sau chấp thuận CTĐT (964/BQL-QHXD ngày 03/7/2026). - Khu tái định cư Phú Xuân: UBND tỉnh cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (7077/UBND-TH ngày 10/7/2026). - GPMB: chưa triển khai. | - Chưa thu hút dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. | Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu KCN Phú Xuân và Phú Xuân 1 (23.7/2026/CV-LL ngày 23/7/2026); thủ tục tái định cư, GPMB mới ở bước đầu. ► Theo dõi hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHPK; đôn đốc thủ tục tái định cư, GPMB, đất đai, môi trường sau CTĐT. ► Sở đã tham gia ý kiến điều chỉnh cục bộ QHPK (4553/SCT-CN ngày 29/7/2026) và báo cáo phương án cấp điện (4607/SCT-NL ngày 31/7/2026); NĐT phúc đáp phối hợp triển khai (25.7/CV-CNLL ngày 25/7/2026).
10 | KCN Phú Xuân 1 Địa điểm: Xã Gia Phú Quy mô QH: 200 ha NĐT: Công ty CP Công nghiệp Linh Linh | Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định 2338/QĐ-UBND ngày 02/7/2026. Quản lý: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. | - Ban Quản lý Khu kinh tế đã hướng dẫn thủ tục sau chấp thuận CTĐT (965/BQL-QHXD ngày 03/7/2026). - GPMB: chưa triển khai. | - Chưa thu hút dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. | Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu chung với KCN Phú Xuân (23.7/2026/CV-LL ngày 23/7/2026). ► Theo dõi hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHPK; đôn đốc thủ tục sau chấp thuận CTĐT. ► Sở đã tham gia ý kiến điều chỉnh cục bộ QHPK (4553/SCT-CN ngày 29/7/2026) và báo cáo phương án cấp điện (4607/SCT-NL ngày 31/7/2026).
11 | KCN Võ Lao Địa điểm: Xã Võ Lao Quy mô QH: 482,6 ha NĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Châu Giang (Tập đoàn Saigontel) (theo Danh mục thu hút đầu tư KCN – đề nghị đối chiếu bản gốc Quyết định) | Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định 2463/QĐ-UBND ngày 16/7/2026. Quản lý: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. | - Ban Quản lý Khu kinh tế đã hướng dẫn thủ tục sau chấp thuận CTĐT (1052/BQL-QHXD ngày 17/7/2026). - GPMB: chưa triển khai. | - Chưa thu hút dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. | Ban Chỉ đạo phát triển KCN Võ Lao và KCN Bản Qua đã có kết luận tại 115/TB-VPUBND ngày 20/7/2026. ► Thực hiện các nội dung kết luận của Ban Chỉ đạo; theo dõi thủ tục sau chấp thuận CTĐT. ► Thực hiện phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ tại Thông báo 124/TB-BCĐ ngày 27/7/2026. ► Theo dõi nội dung Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo giải quyết kiến nghị của xã Võ Lao (7493/SNNMT-CCMT ngày 06/8/2026).
12 | KCN Cam Đường Địa điểm: Phường Cam Đường Quy mô QH: 200 ha NĐT: Công ty Cổ phần Lê Premium đầu tư (theo Danh mục thu hút đầu tư KCN – đề nghị đối chiếu bản gốc Quyết định) | Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định 2548/QĐ-UBND ngày 23/7/2026. Quản lý: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. | - Ban Quản lý Khu kinh tế đã hướng dẫn thủ tục sau chấp thuận CTĐT (1101/BQL-QHXD ngày 24/7/2026). - GPMB: chưa triển khai. | - Chưa thu hút dự án thứ cấp. - Tỷ lệ lấp đầy: 0%. | Đã bổ sung diện tích 200 ha và nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Lê Premium đầu tư) theo Danh mục thu hút đầu tư KCN giai đoạn 2026-2030. ► Đối chiếu bản gốc Quyết định 2548/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 để xác nhận chính thức. ► Theo dõi thủ tục sau chấp thuận chủ trương đầu tư (QHPK/QHCT, đất đai, môi trường). ► Lưu ý phân biệt với CCN Cam Đường 1 đang tiếp nhận hồ sơ thành lập.
13 | KCN mới tại xã Mậu A (đề xuất) Địa điểm: Xã Mậu A Quy mô: (chưa xác định) | Đang đề xuất bổ sung vào quy hoạch tỉnh; chưa có chủ trương đầu tư. | - Chưa triển khai. | - Chưa có nhà đầu tư hạ tầng. | Chưa có trong quy hoạch tỉnh nên chưa đủ điều kiện lập hồ sơ. ► Theo dõi thủ tục bổ sung quy hoạch tỉnh (985/UBND-KTHT ngày 03/7/2026 của UBND xã Mậu A; 3970/SCT-CN ngày 03/7/2026 của Sở Công Thương); hướng dẫn xã khi đủ điều kiện.
Ghi chú: Danh mục, diện tích theo Danh sách khu công nghiệp quy hoạch giai đoạn 2026–2030 kèm Quyết định 1382/QĐ-UBND ngày 23/4/2026. • Vùng Lào Cai cũ: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý; vùng Yên Bái cũ: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh quản lý; Sở Công Thương theo dõi, tổng hợp theo NQ 34-NQ/TU. • Các ô ghi "(cập nhật)" hoặc "(bổ sung sau)": đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cung cấp số liệu tỷ lệ lấp đầy, số dự án thứ cấp, vốn đăng ký, lao động, hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi đưa vào văn bản chính thức. • Nguồn tham chiếu: 210/BC-BQLCKCN ngày 08/7/2026; 234/BC-BQL ngày 22/7/2026. • Giấy mời 410/GM-UBND ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh – họp về tình hình triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn: chuẩn bị số liệu lấp đầy, dự án thứ cấp, vốn, lao động, mặt bằng sạch của từng KCN. • Cập nhật đến 07/8/2026.